## Table 1
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN PROCESOS CONTRACTUALES
|  |  |  | No. PROCESO | [8 empty] | OBJETO | [9 empty] | CLASE
IDENTIFICACIÓN | [5 empty] | EVALUACIÓN | [6 empty] | TRATAMIENTO
1. Número | 2. Clase | 3. Fuente | 4. Etapa | 5. Tipo | 6. Descripción | 7. Consecuencia de la ocurrencia del evento | 8. Probabilidad |  | 9. Impacto |  | 10. Valoración | 11. Categoría | 12. ¿A quién se le asigna? |  | 13. Tratamiento / Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | [5 empty] | 18. ¿Afecta la ejecución del contrato? | 19. Responsable por implementar el tratamiento | 20. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | 21. Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | PA FFIE | CONTRATISTA |  | 14. Probabilidad |  | 15. Impacto |  | 16. Valoración | 17. Categoría |  |  |  |  | 22. ¿Cómo se realiza el monitoreo? | 23. Periodicidad
1 | General | Interno | Selección | Operacional | Incremento de plazo, valor y/o alcance como consecuencia de (i) La no advertencia, previa presentación de la oferta, de la necesidad de ajustes y complementos a la documentación que forman parte integral del proceso de selección. (ii) La no advertencia de ajustes o complementos a la ingenieria de detalle durante el periodo de revisión de la consultoria (período de ejecución de las actividades contenidas en la Resolución de Aprovechamiento Forestal y de las actividades preliminares de obra de las edificaciones) | Incremento de plazo, valor y/o alcance. Retraso en el inicio de actividades de obra. | 2 | Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | Menor | 4 | Riesgo Bajo |  | X | Se debe realizar por parte del contratista de obra y de Interventoría la revisión de la información y/o documentación técnica del proyecto, proponiendo los cambios necesarios. | 2 | Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 1 | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | Si | CONTRATISTA | Desde la publicación del proceso de selección | Hasta la finalización del contrato | Durante el proceso de selección: Seguimiento por la UG FFIE. Durante la ejecución: Seguimiento permanente por parte de la interventoría. | Permanente
2 | General | Interno | Selección | Operacional | Declaratoria fallida de la selección conforme a las causales de participación contractual | Retraso en el inicio de actividades contractuales. | 2 | Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | Menor | 4 | Riesgo Bajo | X |  | Seguimiento a la planeación de los procesos de selección, ajustar los documentos de la invitación y/o contractuales | 2 | Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 1 | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | Si | UG-FFIE | Desde la estructuración del proceso de selección | Hasta la selección del proponente | *Realización del análisis del estudio del sector de la invitación, estimar que el presupuesto tenga en cuenta la situación del mercado. *Publicación de la invitación y determinación de criterios de selección que permitan pluralidad de proponentes. | Por ocurrencia
3 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Demora en inicio del contrato debido a la falta de cumplimiento de requisitos previos a la firma del acta de inicio. (Presentación tardía de garantías, programación de obra, aprobación de hojas de vida, etc) | *Retrasos en el inicio de ejecución del proyecto, y probables sobrecostos por cambios de vigencia y posibilidad de aplicación de cláusula de consecuencia resolutoria. | 2 | Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | Moderado | 5 | Riesgo Medio |  | X | *Realizar los tramites por parte del contratista para el cumplimiento de los requisitos previos a la firma del acta de inicio. | 1 | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente e) | 1 | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | Si | CONTRATISTA | Desde la suscripción del contrato | Hasta el cumplimiento de los requisitos previos a la suscripción del acta de inicio | Seguimiento por parte de la UG-FFIE y asignación del contrato al proponente ubicado en el segundo lugar en caso de no cumplimiento de los requisitos por parte del proponente ubicado en primer lugar. | Por ocurrencia
4 | General | Externo | Ejecución | Regulatorios | Las variaciones en la legislación, la creación de nuevos impuestos, la supresión y cualquier evento que modifique las condiciones existentes | Desequilibrio contractual que afecte la ejecución del contrato. | 2 | Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | Moderado | 5 | Riesgo Medio |  | X | * Determinar el impacto del cambio en el alcance contractual y realizar ajuste al contrato en caso de requerirse. | 1 | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente e) | 1 | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | Si | CONTRATISTA | Desde el Acta de Inicio | Hasta la terminación de las obras | La UG FFIE se ajustará a los lineamientos que en ésta materia expida el Gobierno Nacional, y estudiará si el lineamiento hace incurrir en costos adicionales al contratista | Permanente
5 | General | Externo | Ejecución | Económicos | Demoras en la consecución de los servicios públicos tanto provisionales (para la ejecución) como definitivos (para la entrega), por omisiones NO atribuibles al contratista ni PA FFIE | Retraso del recibo a satisfacción del Proyecto. | 2 | Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | Menor | 4 | Riesgo Bajo |  | X | *Es responsabilidad del contratista y la Interventoría implementar alternativas de contingencia que permitan dar continuidad a la ejecución. *Seguimiento por parte de la interventoría del contrato para que se adelanten los tramites ante las entidades o empresas correspondientes de manera oportuna. | 1 | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente e) | 1 | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | No | CONTRATISTA E INTERVENTORÍA | Desde el Acta de Inicio | Hasta la terminación de las obras | *A través de comités de seguimiento. *A través de la Bitácora de Obra *Informes semanales y mensuales de Obra. *Informes mensuales de interventoría e informes de supervisión *El contratista deberá contemplar planes de contingencia y continuidad para cumplir con el objeto contractual; por lo que deberá prever esta condición y garantizar los servicios públicos para las actividades que requiera para la ejecución eficiente del Contrato. | Permanente
6 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Dificultad en la consecución de materiales para la ejecución de la obra | *Retrasos en el desarrollo del contrato. *Reemplazo de los materiales que no se puedan adquirir. | 2 | Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | Menor | 4 | Riesgo Bajo |  | X | *El contratista realizará propuesta con la respectiva justificación técnica que permita la homologación del material, el cual no podrá exceder del precio presentado en la oferta. *La propuesta y sus especificaciones técnicas será revisadas y avaladas por el interventor, de conformidad con el procedimiento que establezca la UG FFIE | 1 | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente e) | 1 | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | No | CONTRATISTA E INTERVENTORÍA | Desde el Acta de Inicio | Hasta la terminación de las obras | *A través de comités de seguimiento. *A través de la Bitácora de Obra *Informes semanales y mensuales de Obra. *Informes mensuales de interventoría e informes de supervisión *El contratista deberá contemplar planes de contingencia y continuidad para cumplir con el objeto contractual. | Permanente
7 | General | Externo | Ejecución | De La Naturaleza | Existencia de condiciones climáticas que superen el maximo historico de los últimos 10 años referenciados por el IDEAM en la estación más cercana al predio; y/o ambientales y/o naturales que dificulten o imposibiliten ejecutar el contrato. | Posibles retrasos en la ejecución de actividades contractuales, daños a obras ya ejecutadas. | 2 | Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | Menor | 4 | Riesgo Bajo | X | X | *Planes de contingencia que impliquen mayores frentes de trabajo y/o dobles jornadas de trabajo y/o jornadas de trabajo en dominicales y festivos. *Reprogramación o suspensiones en el evento de imposibilidad de la Ejecución. | 1 | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente e) | 1 | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | Si | CONTRATISTA E INTERVENTORÍA | Desde el inicio del contrato | Hasta la finalización del contrato | *Mantener contacto y comunicación con las autoridades locales (Defensa Civil, Cruz Roja), la Oficina de Prevención y Desastres acerca de las condiciones climáticas. *Seguimiento en materia climática durante la ejecución del contrato y emisión de alertas tempranas. | Permanente
8 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Hallazgo de restos arqueológicos que generen la interrupción del normal desarrollo de las obras de acuerdo a los plazos establecidos en el contrato o sobre costos en la ejecución de las mismas. | *Retraso en las actividades contractuales. *Sobrecosto del contrato. *Terminación anticipada del contrato por imposibilidad de continuar con la ejecución. | 2 | Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | Menor | 4 | Riesgo Bajo |  | X | *Se debe realizar por parte del contratista e interventoría la revisión de la información y/o documentación técnica del proyecto, verificar si se requiere el permiso para la prospección arqueológica (para estudios de suelos o intervención en el lote donde se realizaría la intervención). *Se debe gestionar por el contratista ante el Intituto Colombiano de Antropología e Historia - ICANH, el análisis arqueológico del área de influencia y recolectar la información necesaria para presentar la propuesta de intervención ante el ICANH (si aplica). | 2 | Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 1 | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | Si | CONTRATISTA E INTERVENTORÍA | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la liquidación del contrato | Seguimiento permanente por parte de la Interventoría y de la UG-FFIE | Permanente
9 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Hallazgo de restos occisos | Atrasos en el desarrollo del contrato | 2 | Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | Menor | 4 | Riesgo Bajo |  | X | *Se debe informar por parte del contratista e interventoría a las autoridades competentes -Fiscalia General de la Nación- | 2 | Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 1 | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | Si | CONTRATISTA E INTERVENTORÍA | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la liquidación del contrato | Seguimiento permanente por parte de la Interventoría y de la UG-FFIE | Permanente
10 | Especifico | Externo | Ejecución | Sociales | Demoras en la ejecución de las obras por desacuerdo, condicionamiento y/o impedimento por parte de la comunidad debido a las condiciones propias del proyecto | Atrasos en el desarrollo del contrato | 2 | Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | Moderado | 5 | Riesgo Medio |  | X | *Realizar la socialización con la comunidad durante la ejecución del contrato. *Implementar mecanismos efectivos y permanentes de divulgación con la comunidad, acerca de los beneficios del proyecto. *Realizar comités sociales de seguimiento *Realizar reuniones extraordinarias con la comunidad *Buscar acercamiento con las autoridades y lideres locales para la adecuada socialización del proyecto | 2 | Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | Moderado | 5 | Riesgo Medio | Si | CONTRATISTA E INTERVENTORÍA | Desde el inicio del contrato | Hasta la finalización del contrato | *Actas de Socialización con la comunidad *Listado de Asistencia y Divulgación de mesas de trabajo *Informes mensuales de Obra e Interventoría | Permanente
11 | General | Externo | Ejecución | Socio-Políticos | Interrupción de la ejecución del proyecto debido a bloqueos, protestas, huelgas, alteraciones de orden público por grupos sociales. | Atrasos en el desarrollo del contrato | 2 | Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | Menor | 4 | Riesgo Bajo |  | X | *Realizar la socialización con la comunidad durante la ejecución del contrato. *Planes de contingencia que impliquen mayores frentes de trabajo y/o dobles jornadas de trabajo y/o jornadas de trabajo en dominicales y festivos. | 1 | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente e) | 2 | Menor | 3 | Riesgo Bajo | Si | CONTRATISTA E INTERVENTORÍA | Desde el inicio del contrato | Hasta la finalización del contrato | *El contratista deberá informarse sobre anomalías en el orden público que puedan afectar la ejecución del contrato. *Establecer acciones para replanificar o cancelar actividades y asegurar la integridad del equipo de trabajo. *Generar las alertas tempranas para realizar mesas de trabajo con el fin de crear planes de contingencias y ajustar cronogramas. | Permanente
12 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Suspensión por fallo judicial | Posibles retrasos en la ejecución de actividades contractuales. | 3 | Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 2 | Menor | 5 | Riesgo Medio | X | X | Reprogramación o suspensiones en cumplimiento del fallo judicial. | 2 | Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | Menor | 4 | Riesgo Bajo | Si | UG-FFIE / CONTRATISTA E INTERVENTORÍA | Desde el inicio del contrato | Liquidación del contrato | Seguimiento permanente por parte de la Interventoría. | Por ocurrencia
13 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Hallazgo en el predio de redes de servicios públicos existentes. | Posibles retrasos en la ejecución de actividades contractuales. | 2 | Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | Menor | 4 | Riesgo Bajo |  | X | Se debe realizar por parte del contratista e interventoría la revisión de la información del hallazgo existente, con el fin de verificar si requiere el permiso de movimiento de redes. | 2 | Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | Menor | 4 | Riesgo Bajo | Si | CONTRATISTA E INTERVENTORÍA | Desde el inicio del contrato | Hasta la terminación de las obras | Seguimiento permanente por parte de la Interventoría. | Por ocurrencia
14 | Especifico | Externo o Interno | Ejecución | Financieros | Incremento en el valor de las actividades de obra a costo directo. Este riesgo se entiende materializado cuando el incremento en el valor de las actividades sea mayor a la utilidad ofertada por el contratista. Este incremento deberá estar probado y se calculará tomando como precio inicial los APU establecidos por el contratista de obra en el formato establecido por la UG FFIE. Para las actividades que, por razones no imputables al contratista, se ejecuten en la vigencia de 2025 el incremento de las actividades de obra deberá ser adicional y superior al porcentaje pactado para el ajuste, indexación o actualización. | Posibles retrasos en la ejecución de actividades contractuales. | 2 | Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | Menor | 4 | Riesgo Bajo | X | X | El contratista debe entregar la obra por el precio global fijo ofertado. No obstante lo anterior, la interventoría revisará y aprobará que el incremento en el valor de las actividades sea mayor a la utilidad ofertada por el contratista y adicional al porcentaje de ajustes de indexación establecido, para que la UG FFIE determine si es legalmente posible realizar las respectivas modificaciones contractuales. | 2 | Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 1 | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | Si | UG-FFIE / CONTRATISTA E INTERVENTORÍA | Desde el inicio del contrato | La fecha de terminacion del contrato | A través de comités de seguimientos de obra | Por ocurrencia

## Hoja1
TABLA DE VALORACIÓN DEL RIESGO
IMPACTO
Cualificación Cuantitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun as( permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
Calificación monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por orientó (1 %) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
CATEGORÍA | VALORACIÓN | INSIGNIFICANTE | MENOR | MODERADO | MAYOR | CATASTRÓFICO
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Probable (Probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Casi Cierto (Ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
4

## Hoja2
Tabla 1 - Probabilidad del Riesgo
(b) Determinar el impacto del Riesgo, utilizando la Tabla 2, analizando los siguientes criterios: (i) la calificación cualitativa del efecto del Riesgo, y (ii) la calificación monetaria del Riesgo, la cual corresponde a la estimación de los sobrecostos ocasionados por la ocurrencia del Riesgo como un porcentaje del valor total del presupuesto del contrato. Se debe escoger la mayor valoración resultante de los criterios (i) y (ii) para determinar el impacto del Riesgo.
Tabla 2 - Impacto de Riesgo
(c) Para cada Riesgo se deben sumar las valoraciones de probabilidad e impacto, para obtener la valoración total del Riesgo.

## Hoja3
Tabla 3 - Valoración del Riesgo
(d) Finalmente, la valoración completa del Riesgo permite establecer una categoría a cada uno de ellos para su correcta gestión:
Tabla - Categoría del Riesgo