## PROG PPTO PROYECTO (hidden)
PROGRAMACIÓN DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO
| PRESUPUESTO DETERMINADO INCL AIU | 62600000000
PLAZO CONTRACTUAL EN MESES
|  | INCIDENCIA PORCENTUAL DE LOS CAPÍTULOS |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 (HASTA EL 90%) | LIQUIDACIÓN
DESCRIPCIÓN
1 | PRELIMINARES | 3% | 1878000000 | PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 1: 1.35%; PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 2: 1.35% |  | 0.3% | 3%
2 | CIMENTACIÓN | 12.19% | 7630940000 | PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 1: 1.8%; PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 2: 1.8%; PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 3: 4.5%; PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 4: 1.8%; PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 5: 1.071% |  | 1.219% | 12.19%
3 | REDES SUBTERRÁNEAS | 0.9% | 563400000 | PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 2: 0.27%; PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 3: 0.135%; PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 4: 0.18%; PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 5: 0.225% |  | 0.09% | 0.9%
4 | ESTRUCTURA | 33% | 20658000000 | PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 3: 2.7%; PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 4: 3.6%; PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 5: 5.85%; PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 6: 5.85%; PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 7: 7.65%; PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 8: 4.05% |  | 3.3% | 33%
5 | MAMPOSTERÍA | 7% | 4382000000 | PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 4: 0.81%; PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 5: 0.9%; PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 6: 1.17%; PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 7: 1.44%; PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 8: 1.26%; PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 9: 0.72% |  | 0.7% | 7%
6 | ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES EN CONCRETO | 4% | 2504000000 | PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 4: 0.45%; PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 5: 0.63%; PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 6: 0.81%; PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 7: 0.72%; PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 8: 0.54%; PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 9: 0.45% |  | 0.4% | 4%
7 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO Y DE GAS | 6% | 3756000000 | PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 4: 0.9%; PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 5: 1.08%; PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 6: 1.08%; PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 7: 0.99%; PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 8: 0.81%; PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 9: 0.54% |  | 0.6% | 6%
8 | INSTALACIONES ELECTRICAS, TELEFÓNICAS Y TELECOMUNICACIONES | 8% | 5008000000 |  |  |  |  | 0.9% | 1.35% | 1.8% | 1.35% | 0.72% | 0.432% | 0.51% | 0.14% | 0.798% | 8%
9 | PAÑETES | 0.2% | 125200000 | PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 7: 0.045%; PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 8: 0.09%; PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 9: 0.05% |  | 0.015% | 0.2%
10 | PISOS | 7% | 4382000000 | PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 8: 2.25%; PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 9: 1.44%; PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 10: 1.08%; PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 11: 1.53% |  | 0.7% | 7%
11 | CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES | 3% | 1878000000 | PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 9: 1.44%; PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 10: 0.72%; PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 11: 0.54% |  | 0.3% | 3%
12 | CARPINTERÍA METÁLICA | 9% | 5634000000 | PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 9: 2.16%; PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 10: 2.16%; PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 11: 1.8% | 1.98% | 0.9% | 9%
13 | CARPINTERÍA DE MADERA | 0.01% | 6260000 | [12 empty] | 0.01% | 0.01%
14 | ENCHAPES | 0.7% | 438200000 | PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 10: 0.288%; PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 11: 0.18% | 0.16% | 0.072% | 0.7%
15 | ILUMINACIÓN | 1.5% | 939000000 | PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 10: 0.54%; PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 11: 0.54% | 0.26% | 0.16% | 1.5%
16 | APARATOS Y EQUIPOS SANITARIOS, CONTRAINCENDIO Y DE GAS | 1% | 626000000 | PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 10: 0%; PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 11: 0.45% | 0.45% | 0.1% | 1%
17 | CERRADURAS Y VIDRIOS | 0.4% | 250400000 | PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 11: 0.18% | 0.18% | 0.04% | 0.4%
18 | OBRAS EXTERIORES | 3% | 1878000000 | PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 10: 1.08%; PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 11: 0.9% | 0.72% | 0.3% | 3%
19 | ASEO Y FINALES | 0.1% | 62600000 | 0.008333% | 0.008333% | 0.008333% | 0.008333% | 0.008333% | 0.008333% | 0.008333% | 0.008333% | 0.008333% | 0.006% | 0.0075% | 0.0075% | 0.004% | 0.1%
20 | PLAN DE CONTINGENCIA | 0% | 0
|  | 100% |  | 3.158% | 3.428% | 7.343% | 7.748% | 10.66% | 10.27% | 12.65% | 10.36% | 7.528% | 6.306% | 6.638% | 3.897% | 10.01% | 100%
89.99%
| VALOR INCLUIDO AIU |  |  | 1977116666.6667 | 2146136666.6667 | 4596926666.6667 | 4850456666.6667 | 6675872666.6667 | 6427976666.6667 | 7920986666.6667 | 6484316666.6667 | 4712736666.6667 | 3947556000 | 4155075000 | 2439835000 | 6265008000 | 62600000000
| INVERSIÓN DEL ANTICIPO |  |  | PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 1: 800000000; PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 2: 900000000; PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 3: 700000000; PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 4: 600000000
| PORCENTAJE AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO |  |  | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15%
| VALOR A AMORTIZAR DEL ANTICIPO | 15% | 9390000000 | 296567500 | 321920500 | 689539000 | 727568500 | 1001380900 | 964196500 | 1188148000 | 972647500 | 706910500 | 592133400 |  |  |  | 7461012300
| VALOR APROX A PAGARSE MENSUAL |  |  | 1680549166.6667 | 1824216166.6667 | 3907387666.6667 | 4122888166.6667 | 5674491766.6667 | 5463780166.6667 | 6732838666.6667 | 5511669166.6667 | 4005826166.6667 | 3355422600 | 4155075000 | 2439835000 | 6265008000 | 55138987700
62600000000
8
|  |  |  | PLAZO CONTRACTUAL EN MESES | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN MENSUAL
| ASPECTOS A TENER EN CUENTA |  |  | PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 1: 1; PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 2: 3.158%
| POSIBLES DATOS DE ENTRADA: |  |  | PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 1: 2; PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 2: 3.428%
| *VALOR DEL CONTRATO |  |  | PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 1: 3; PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 2: 7.343%
| *PLAZO EN MESES |  |  | PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 1: 4; PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 2: 7.748%
| *VALOR DEL PLAN DE INVERSIÓN SEMANAL ($) |  |  | PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 1: 5; PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 2: 10.66%
| *PORCENTAJE AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO |  |  | PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 1: 6; PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 2: 10.27%
| SE PUEDE OBSERVAR QUE EN LOS MESES DE MÁS EJECUCIÓN SE RECOMIENDA O SUGIERE REALIZAR MAYOR AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (SOMBREADOS CON AZUL) |  |  | PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 1: 7; PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 2: 12.65%
| *PORCENTAJE DE RETENCIÓN LIQUIDACIÓN |  |  | PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 1: 8; PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 2: 10.36%
| SE PUEDE OBSERVAR QUE SE REALIZA UNA RETENCIÓN MENSUAL PARA EFECTOS DE LIQUIDACIÓN EQUIVALENTE AL 10% BRUTO DE LO EJECUTADO |  |  | PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 1: 9; PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 2: 7.528%
|  |  |  | 10 | 6.306%
| POSIBLES DATOS DE SALIDA: |  |  | PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 1: 11; PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 2: 6.638%
| VALOR DE INVERSIÓN MENSUAL |  |  | PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 1: 12; PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 2: 3.897%
VALOR A AMORTIZAR DEL ANTICIPO
VALOR RETENIDO LIQUIDACIÓN
VALOR APROX A PAGARSE MENSUAL
LA SUMA DEL ANTICIPO + RETENCIÓN DE LIQUIDACIÓN + VALOR APROX A PAGARSE MENSUAL, DEBE SER IGUAL AL VALOR DEL CONTRATO INCLUIDO AIU (AUNQUE EN LA VIDA REAL SE APLIQUEN OTROS DESCUENTOS Y RETENCIONES TRIBUTARIAS)
LA CURVA DE COMPORTAMIENTO DE INVERSIÓN EN EL PLAZO DEL PROYECTO, OBEDECE A UN EJERCICIO EN CONDICIONES NORMALES DE EJECUCIÓN, SE ESTIMO PARA EL CASO, UN PROYECTO DE UN VALOR DE 15,000,000,000 QUE DEBE REALIZARSE EN 12 MESES
RESTRICCIONES:
SE TIENE EN CUENTA EL COMPORTAMIENTO DEL PROYECTO MENSUALMENTE, SIN EMBARGO, ES IMPORTANTE HACER ACOTACIONES EN CADA TERCERA PARTE DEL PLAZO CONTRACTUAL, Y AL RESPECTO, SE TIENEN LAS SIGUIENTES RESTRICCIONES:
*EN EL PRIMER TERCIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN EL AVANCE DEL PROYECTO NO PUEDE SER INFERIOR AL 20%
*EN EL SEGUNDO TERCIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN EL AVANCE DEL PROYECTO NO PUEDE SER INFERIOR AL 65%
*EL PICO MÁXIMO DE INVERSIÓN DEBER ESTAR UBICADO DENTRO DEL SEGUNDO TERCIO DEL PLAZO CONTRACTUAL

## PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES (hidden)
PROGRAMACIÓN DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO
PRESUPUESTO DETERMINADO INCL AIU
PLAZO CONTRACTUAL EN MESES
[5 empty] | MES 1 | [29 empty] | MES 2 | [29 empty] | MES 3 | [29 empty] | MES 4 | [29 empty] | MES 5 | [29 empty] | MES 6 | [29 empty] | MES 7 | [29 empty] | MES 8 | [29 empty] | MES 9 | [29 empty] | MES 10 | [29 empty] | MES 11 | [29 empty] | MES 12
|  |  |  | DURACIÓN EN DÍAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | ASIGNACIÓN DE RECURSOS NECESARIOS PARA EJECUTAR LA ACTIVIDAD
| DESCRIPCIÓN |  | IDENTIFICACIÓN
1 | PRELIMINARES |  | C (capítulo) | 38 | bar: MES 1 1 to MES 2 38
1.1 | Subcapítulo |  | sc (subcapítulo) | 14 | bar: MES 1 1 to MES 1 14
1.1.1 | ítem | RUTA CRÍTICA | i (ítem) | 8 | [360 empty] | MANO DE OBRA | MATERIAL | bar: MES 1 1 to MES 1 8
1.1.2 | ítem | RUTA CRÍTICA | i (ítem) | 10 | [360 empty] | MANO DE OBRA | MATERIAL | bar: MES 1 5 to MES 1 14
1.2 | Subcapítulo |  | sc (subcapítulo) | 18 | bar: MES 1 10 to MES 1 27
1.2.1 | ítem | RUTA CRÍTICA | i (ítem) | 18 | [360 empty] | MANO DE OBRA | MATERIAL | bar: MES 1 10 to MES 1 27
1.2.2 | ítem |  | i (ítem) | 10 | [360 empty] | MANO DE OBRA | MATERIAL | bar: MES 1 18 to MES 1 27
1.3 | Subcapítulo |  | sc (subcapítulo) | 17 | bar: MES 1 22 to MES 2 38
1.3.1 | ítem | RUTA CRÍTICA | i (ítem) | 11 | [360 empty] | MANO DE OBRA | MATERIAL | bar: MES 1 28 to MES 2 38
1.3.2 | ítem |  | i (ítem) | 11 | [360 empty] | MANO DE OBRA | MATERIAL | bar: MES 1 22 to MES 2 32
2 | CIMENTACIÓN |  | C (capítulo) | 61 | bar: MES 1 15 to MES 3 75
2.1 | Subcapítulo |  | sc (subcapítulo) | 27 | bar: MES 1 15 to MES 2 41
2.1.1 | ítem |  | i (ítem) | 12 | [360 empty] | MANO DE OBRA | MATERIAL | bar: MES 1 15 to MES 1 26
2.1.2 | ítem | RUTA CRÍTICA | i (ítem) | 17 | [360 empty] | MANO DE OBRA | MATERIAL | bar: MES 1 25 to MES 2 41
2.2 | Subcapítulo |  | sc (subcapítulo) | 32 | bar: MES 2 31 to MES 3 62
2.2.1 | ítem |  | i (ítem) | 21 | [360 empty] | MANO DE OBRA | MATERIAL | bar: MES 2 31 to MES 2 51
2.2.2 | ítem | RUTA CRÍTICA | i (ítem) | 21 | [360 empty] | MANO DE OBRA | MATERIAL | bar: MES 2 42 to MES 3 62
2.3 | Subcapítulo |  | sc (subcapítulo) | 31 | bar: MES 2 45 to MES 3 75
2.3.1 | ítem |  | i (ítem) | 17 | [360 empty] | MANO DE OBRA | MATERIAL | bar: MES 2 45 to MES 3 61
2.3.2 | ítem | RUTA CRÍTICA | i (ítem) | 20 | [360 empty] | MANO DE OBRA | MATERIAL | bar: MES 2 56 to MES 3 75
3 | REDES SUBTERRÁNEAS |  | C (capítulo) | 109 | bar: MES 1 25 to MES 5 133
3.1 | Subcapítulo |  | sc (subcapítulo) | 47 | bar: MES 1 25 to MES 3 71
3.1.1 | ítem |  | i (ítem) | 25 | [360 empty] | MANO DE OBRA | MATERIAL | bar: MES 1 25 to MES 2 49
3.1.2 | ítem |  | i (ítem) | 31 | [360 empty] | MANO DE OBRA | MATERIAL | bar: MES 2 41 to MES 3 71
3.2 | Subcapítulo |  | sc (subcapítulo) | 46 | bar: MES 2 49 to MES 4 94
3.2.1 | ítem | RUTA CRÍTICA | i (ítem) | 29 | [360 empty] | MANO DE OBRA | MATERIAL | bar: MES 3 66 to MES 4 94
3.2.2 | ítem |  | i (ítem) | 25 | [360 empty] | MANO DE OBRA | MATERIAL | bar: MES 2 49 to MES 3 73
3.3 | Subcapítulo |  | sc (subcapítulo) | 56 | bar: MES 3 78 to MES 5 133
3.3.1 | ítem |  | i (ítem) | 31 | [360 empty] | MANO DE OBRA | MATERIAL | bar: MES 3 78 to MES 4 108
3.3.2 | ítem | RUTA CRÍTICA | i (ítem) | 37 | [360 empty] | MANO DE OBRA | MATERIAL | bar: MES 4 95 to MES 5 133
4 | ESTRUCTURA |  | C (capítulo) | 163 | bar: MES 3 78 to MES 8 240
4.1 | Subcapítulo |  | sc (subcapítulo) | 63 | bar: MES 3 78 to MES 5 140
4.1.1 | ítem |  | i (ítem) | 33 | [360 empty] | MANO DE OBRA | MATERIAL | bar: MES 3 78 to MES 4 110
4.1.2 | ítem |  | i (ítem) | 44 | [360 empty] | MANO DE OBRA | MATERIAL | bar: MES 4 97 to MES 5 140
4.2 | Subcapítulo |  | sc (subcapítulo) | 95 | bar: MES 4 108 to MES 7 202
4.2.1 | ítem | RUTA CRÍTICA | i (ítem) | 37 | [360 empty] | MANO DE OBRA | MATERIAL | bar: MES 4 108 to MES 5 144
4.2.2 | ítem | RUTA CRÍTICA | i (ítem) | 59 | [360 empty] | MANO DE OBRA | MATERIAL | bar: MES 5 144 to MES 7 202
4.3 | Subcapítulo |  | sc (subcapítulo) | 85 | bar: MES 6 156 to MES 8 240
4.3.1 | ítem |  | i (ítem) | 28 | [360 empty] | MANO DE OBRA | MATERIAL | bar: MES 6 156 to MES 7 183
4.3.2 | ítem |  | i (ítem) | 66 | [360 empty] | MANO DE OBRA | MATERIAL | bar: MES 6 175 to MES 8 240
5 | MAMPOSTERÍA |  | C (capítulo) | 150 | bar: MES 5 121 to MES 9 270
5.1 | Subcapítulo |  | sc (subcapítulo) | 92 | bar: MES 5 121 to MES 8 212
5.1.1 | ítem |  | i (ítem) | 52 | [360 empty] | MANO DE OBRA | MATERIAL | bar: MES 5 121 to MES 6 172
5.1.2 | ítem | RUTA CRÍTICA | i (ítem) | 62 | [360 empty] | MANO DE OBRA | MATERIAL | bar: MES 6 151 to MES 8 212
5.2 | Subcapítulo |  | sc (subcapítulo) | 94 | bar: MES 6 164 to MES 9 257
5.2.1 | ítem |  | i (ítem) | 48 | [360 empty] | MANO DE OBRA | MATERIAL | bar: MES 6 164 to MES 8 211
5.2.2 | ítem |  | i (ítem) | 61 | [360 empty] | MANO DE OBRA | MATERIAL | bar: MES 7 197 to MES 9 257
5.3 | Subcapítulo |  | sc (subcapítulo) | 58 | bar: MES 8 213 to MES 9 270
5.3.1 | ítem |  | i (ítem) | 44 | [360 empty] | MANO DE OBRA | MATERIAL | bar: MES 8 213 to MES 9 256
5.3.2 | ítem |  | i (ítem) | 30 | [360 empty] | MANO DE OBRA | MATERIAL | bar: MES 9 241 to MES 9 270
6 | ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES EN CONCRETO |  | C (capítulo) | 120 | bar: MES 6 151 to MES 9 270
6.1 | Subcapítulo |  | sc (subcapítulo) | 47 | bar: MES 6 151 to MES 7 197
6.1.1 | ítem |  | i (ítem) | 31 | [360 empty] | MANO DE OBRA | MATERIAL | bar: MES 6 151 to MES 7 181
6.1.2 | ítem | RUTA CRÍTICA | i (ítem) | 28 | [360 empty] | MANO DE OBRA | MATERIAL | bar: MES 6 170 to MES 7 197
6.2 | Subcapítulo |  | sc (subcapítulo) | 60 | bar: MES 7 181 to MES 8 240
6.2.1 | ítem |  | i (ítem) | 36 | [360 empty] | MANO DE OBRA | MATERIAL | bar: MES 7 181 to MES 8 216
6.2.2 | ítem |  | i (ítem) | 36 | [360 empty] | MANO DE OBRA | MATERIAL | bar: MES 7 205 to MES 8 240
6.3 | Subcapítulo |  | sc (subcapítulo) | 52 | bar: MES 8 219 to MES 9 270
6.3.1 | ítem |  | i (ítem) | 29 | [360 empty] | MANO DE OBRA | MATERIAL | bar: MES 8 219 to MES 9 247
6.3.2 | ítem |  | i (ítem) | 23 | [360 empty] | MANO DE OBRA | MATERIAL | bar: MES 9 248 to MES 9 270
7 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO Y DE GAS |  | C (capítulo) | 106 | bar: MES 6 174 to MES 10 279
7.1 | Subcapítulo |  | sc (subcapítulo) | 41 | bar: MES 6 174 to MES 8 214
7.1.1 | ítem | RUTA CRÍTICA | i (ítem) | 23 | [360 empty] | MANO DE OBRA | MATERIAL | bar: MES 6 174 to MES 7 196
7.1.2 | ítem |  | i (ítem) | 25 | [360 empty] | MANO DE OBRA | MATERIAL | bar: MES 7 190 to MES 8 214
7.2 | Subcapítulo |  | sc (subcapítulo) | 35 | bar: MES 7 195 to MES 8 229
7.2.1 | ítem |  | i (ítem) | 28 | [360 empty] | MANO DE OBRA | MATERIAL | bar: MES 7 195 to MES 8 222
7.2.2 | ítem |  | i (ítem) | 21 | [360 empty] | MANO DE OBRA | MATERIAL | bar: MES 7 209 to MES 8 229
7.3 | Subcapítulo |  | sc (subcapítulo) | 62 | bar: MES 8 218 to MES 10 279
7.3.1 | ítem |  | i (ítem) | 27 | [360 empty] | MANO DE OBRA | MATERIAL | bar: MES 8 218 to MES 9 244
7.3.2 | ítem |  | i (ítem) | 39 | [360 empty] | MANO DE OBRA | MATERIAL | bar: MES 9 241 to MES 10 279
8 | INSTALACIONES ELECTRICAS, TELEFÓNICAS Y TELECOMUNICACIONES |  | C (capítulo) | 144 | bar: MES 7 187 to MES 11 330
8.1 | Subcapítulo |  | sc (subcapítulo) | 48 | bar: MES 7 187 to MES 8 234
8.1.1 | ítem |  | i (ítem) | 28 | [360 empty] | MANO DE OBRA | MATERIAL | bar: MES 7 187 to MES 8 214
8.1.2 | ítem |  | i (ítem) | 28 | [360 empty] | MANO DE OBRA | MATERIAL | bar: MES 7 207 to MES 8 234
8.2 | Subcapítulo |  | sc (subcapítulo) | 70 | bar: MES 7 204 to MES 10 273
8.2.1 | ítem | RUTA CRÍTICA | i (ítem) | 31 | [360 empty] | MANO DE OBRA | MATERIAL | bar: MES 7 204 to MES 8 234
8.2.2 | ítem | RUTA CRÍTICA | i (ítem) | 54 | [360 empty] | MANO DE OBRA | MATERIAL | bar: MES 8 220 to MES 10 273
8.3 | Subcapítulo |  | sc (subcapítulo) | 109 | bar: MES 8 222 to MES 11 330
8.3.1 | ítem |  | i (ítem) | 21 | [360 empty] | MANO DE OBRA | MATERIAL | bar: MES 8 222 to MES 9 242
8.3.2 | ítem |  | i (ítem) | 90 | [360 empty] | MANO DE OBRA | MATERIAL | bar: MES 9 241 to MES 11 330
9 | PAÑETES |  | C (capítulo) | 175 | bar: MES 6 163 to MES 12 337
9.1 | Subcapítulo |  | sc (subcapítulo) | 79 | bar: MES 6 163 to MES 9 241
9.1.1 | ítem | RUTA CRÍTICA | i (ítem) | 39 | [360 empty] | MANO DE OBRA | MATERIAL | bar: MES 6 163 to MES 7 201
9.1.2 | ítem |  | i (ítem) | 50 | [360 empty] | MANO DE OBRA | MATERIAL | bar: MES 7 192 to MES 9 241
9.2 | Subcapítulo |  | sc (subcapítulo) | 93 | bar: MES 6 167 to MES 9 259
9.2.1 | ítem |  | i (ítem) | 32 | [360 empty] | MANO DE OBRA | MATERIAL | bar: MES 6 167 to MES 7 198
9.2.2 | ítem |  | i (ítem) | 57 | [360 empty] | MANO DE OBRA | MATERIAL | bar: MES 7 203 to MES 9 259
9.3 | Subcapítulo |  | sc (subcapítulo) | 137 | bar: MES 7 201 to MES 12 337
9.3.1 | ítem |  | i (ítem) | 41 | [360 empty] | MANO DE OBRA | MATERIAL | bar: MES 7 201 to MES 9 241
9.3.2 | ítem |  | i (ítem) | 97 | [360 empty] | MANO DE OBRA | MATERIAL | bar: MES 9 241 to MES 12 337
10 | PISOS |  | C (capítulo) | 167 | bar: MES 7 181 to MES 12 347
10.1 | Subcapítulo |  | sc (subcapítulo) | 45 | bar: MES 7 181 to MES 8 225
10.1.1 | ítem | RUTA CRÍTICA | i (ítem) | 25 | [360 empty] | MANO DE OBRA | MATERIAL | bar: MES 7 181 to MES 7 205
10.1.2 | ítem |  | i (ítem) | 24 | [360 empty] | MANO DE OBRA | MATERIAL | bar: MES 7 202 to MES 8 225
10.2 | Subcapítulo |  | sc (subcapítulo) | 53 | bar: MES 7 199 to MES 9 251
10.2.1 | ítem |  | i (ítem) | 40 | [360 empty] | MANO DE OBRA | MATERIAL | bar: MES 7 199 to MES 8 238
10.2.2 | ítem |  | i (ítem) | 21 | [360 empty] | MANO DE OBRA | MATERIAL | bar: MES 8 231 to MES 9 251
10.3 | Subcapítulo |  | sc (subcapítulo) | 123 | bar: MES 8 225 to MES 12 347
10.3.1 | ítem |  | i (ítem) | 19 | [360 empty] | MANO DE OBRA | MATERIAL | bar: MES 8 225 to MES 9 243
10.3.2 | ítem |  | i (ítem) | 6 | [360 empty] | MANO DE OBRA | MATERIAL | bar: MES 9 246 to MES 9 251
11 | CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES |  | C (capítulo) | 125 | bar: MES 6 151 to MES 10 275
11.1 | Subcapítulo |  | sc (subcapítulo) | 74 | bar: MES 6 151 to MES 8 224
11.1.1 | ítem | RUTA CRÍTICA | i (ítem) | 46 | [360 empty] | MANO DE OBRA | MATERIAL | bar: MES 6 151 to MES 7 196
11.1.2 | ítem |  | i (ítem) | 44 | [360 empty] | MANO DE OBRA | MATERIAL | bar: MES 7 181 to MES 8 224
11.2 | Subcapítulo |  | sc (subcapítulo) | 71 | bar: MES 7 193 to MES 9 263
11.2.1 | ítem |  | i (ítem) | 32 | [360 empty] | MANO DE OBRA | MATERIAL | bar: MES 7 193 to MES 8 224
11.2.1 | ítem |  | i (ítem) | 39 | [360 empty] | MANO DE OBRA | MATERIAL | bar: MES 8 225 to MES 9 263
11.3 | Subcapítulo |  | sc (subcapítulo) | 41 | bar: MES 8 235 to MES 10 275
11.3.1 | ítem |  | i (ítem) | 24 | [360 empty] | MANO DE OBRA | MATERIAL | bar: MES 8 235 to MES 9 258
11.3.2 | ítem |  | i (ítem) | 21 | [360 empty] | MANO DE OBRA | MATERIAL | bar: MES 9 255 to MES 10 275
12 | CARPINTERÍA METÁLICA |  | C (capítulo) | 120 | bar: MES 9 241 to MES 12 360
12.1 | Subcapítulo |  | sc (subcapítulo) | 55 | bar: MES 9 241 to MES 10 295
12.1.1 | ítem |  | i (ítem) | 37 | [360 empty] | MANO DE OBRA | MATERIAL | bar: MES 9 241 to MES 10 277
12.1.2 | ítem |  | i (ítem) | 32 | [360 empty] | MANO DE OBRA | MATERIAL | bar: MES 9 264 to MES 10 295
12.2 | Subcapítulo |  | sc (subcapítulo) | 79 | bar: MES 9 241 to MES 11 319
12.2.1 | ítem | RUTA CRÍTICA | i (ítem) | 41 | [360 empty] | MANO DE OBRA | MATERIAL | bar: MES 10 279 to MES 11 319
12.2.1 | ítem |  | i (ítem) | 49 | [360 empty] | MANO DE OBRA | MATERIAL | bar: MES 9 241 to MES 10 289
12.3 | Subcapítulo |  | sc (subcapítulo) | 60 | bar: MES 11 301 to MES 12 360
12.3.1 | ítem |  | i (ítem) | 31 | [360 empty] | MANO DE OBRA | MATERIAL | bar: MES 11 301 to MES 12 331
12.3.2 | ítem |  | i (ítem) | 38 | [360 empty] | MANO DE OBRA | MATERIAL | bar: MES 11 323 to MES 12 360
13 | CARPINTERÍA DE MADERA |  | C (capítulo) | 30 | bar: MES 12 331 to MES 12 360
13.1 | Subcapítulo |  | sc (subcapítulo) | 17 | bar: MES 12 331 to MES 12 347
13.1.2 | ítem | RUTA CRÍTICA | i (ítem) | 10 | [360 empty] | MANO DE OBRA | MATERIAL | bar: MES 12 331 to MES 12 340
13.2.2 | ítem |  | i (ítem) | 9 | [360 empty] | MANO DE OBRA | MATERIAL | bar: MES 12 339 to MES 12 347
13.2 | Subcapítulo |  | sc (subcapítulo) | 19 | bar: MES 12 337 to MES 12 355
13.2.1 | ítem |  | i (ítem) | 9 | [360 empty] | MANO DE OBRA | MATERIAL | bar: MES 12 337 to MES 12 345
13.2.2 | ítem |  | i (ítem) | 11 | [360 empty] | MANO DE OBRA | MATERIAL | bar: MES 12 345 to MES 12 355
13.3 | Subcapítulo |  | sc (subcapítulo) | 28 | bar: MES 12 333 to MES 12 360
13.3.1 | ítem |  | i (ítem) | 17 | [360 empty] | MANO DE OBRA | MATERIAL | bar: MES 12 333 to MES 12 349
13.3.2 | ítem |  | i (ítem) | 13 | [360 empty] | MANO DE OBRA | MATERIAL | bar: MES 12 348 to MES 12 360
14 | ENCHAPES |  | C (capítulo) | 109 | bar: MES 9 252 to MES 12 360
14.1 | Subcapítulo |  | sc (subcapítulo) | 66 | bar: MES 9 252 to MES 11 317
14.1.1 | ítem | RUTA CRÍTICA | i (ítem) | 38 | [360 empty] | MANO DE OBRA | MATERIAL | bar: MES 9 252 to MES 10 289
14.1.2 | ítem |  | i (ítem) | 43 | [360 empty] | MANO DE OBRA | MATERIAL | bar: MES 10 275 to MES 11 317
14.2 | Subcapítulo |  | sc (subcapítulo) | 76 | bar: MES 9 265 to MES 12 340
14.2.1 | ítem |  | i (ítem) | 33 | [360 empty] | MANO DE OBRA | MATERIAL | bar: MES 9 265 to MES 10 297
14.2.2 | ítem |  | i (ítem) | 49 | [360 empty] | MANO DE OBRA | MATERIAL | bar: MES 10 292 to MES 12 340
14.3 | Subcapítulo |  | sc (subcapítulo) | 99 | bar: MES 9 262 to MES 12 360
14.3.1 | ítem |  | i (ítem) | 49 | [360 empty] | MANO DE OBRA | MATERIAL | bar: MES 9 262 to MES 11 310
14.3.2 | ítem |  | i (ítem) | 65 | [360 empty] | MANO DE OBRA | MATERIAL | bar: MES 10 296 to MES 12 360
15 | ILUMINACIÓN |  | C (capítulo) | 90 | bar: MES 10 271 to MES 12 360
15.1 | Subcapítulo |  | sc (subcapítulo) | 78 | bar: MES 10 271 to MES 12 348
15.1.1 | ítem |  | i (ítem) | 37 | [360 empty] | MANO DE OBRA | MATERIAL | bar: MES 10 271 to MES 11 307
15.1.2 | ítem | RUTA CRÍTICA | i (ítem) | 48 | [360 empty] | MANO DE OBRA | MATERIAL | bar: MES 11 301 to MES 12 348
15.2 | Subcapítulo |  | sc (subcapítulo) | 75 | bar: MES 10 286 to MES 12 360
15.2.1 | ítem |  | i (ítem) | 30 | [360 empty] | MANO DE OBRA | MATERIAL | bar: MES 10 286 to MES 11 315
15.2.2 | ítem |  | i (ítem) | 40 | [360 empty] | MANO DE OBRA | MATERIAL | bar: MES 11 321 to MES 12 360
15.3 | Subcapítulo |  | sc (subcapítulo) | 58 | bar: MES 11 303 to MES 12 360
15.3.1 | ítem |  | i (ítem) | 30 | [360 empty] | MANO DE OBRA | MATERIAL | bar: MES 11 303 to MES 12 332
15.3.2 | ítem |  | i (ítem) | 30 | [360 empty] | MANO DE OBRA | MATERIAL | bar: MES 12 331 to MES 12 360
16 | APARATOS Y EQUIPOS SANITARIOS, CONTRAINCENDIO Y DE GAS |  | C (capítulo) | 60 | bar: MES 11 301 to MES 12 360
16.1 | Subcapítulo |  | sc (subcapítulo) | 47 | bar: MES 11 301 to MES 12 347
16.1.1 | ítem |  | i (ítem) | 31 | [360 empty] | MANO DE OBRA | MATERIAL | bar: MES 11 301 to MES 12 331
16.1.2 | ítem |  | i (ítem) | 31 | [360 empty] | MANO DE OBRA | MATERIAL | bar: MES 11 330 to MES 12 360
16.2 | Subcapítulo |  | sc (subcapítulo) | 56 | bar: MES 11 305 to MES 12 360
16.2.2 | ítem |  | i (ítem) | 27 | [360 empty] | MANO DE OBRA | MATERIAL | bar: MES 11 305 to MES 12 331
16.2.1 | ítem |  | i (ítem) | 34 | [360 empty] | MANO DE OBRA | MATERIAL | bar: MES 11 327 to MES 12 360
16.3 | Subcapítulo |  | sc (subcapítulo) | 41 | bar: MES 11 320 to MES 12 360
16.3.1 | ítem |  | i (ítem) | 19 | [360 empty] | MANO DE OBRA | MATERIAL | bar: MES 11 320 to MES 12 338
16.3.2 | ítem | RUTA CRÍTICA | i (ítem) | 23 | [360 empty] | MANO DE OBRA | MATERIAL | bar: MES 12 338 to MES 12 360
17 | CERRADURAS Y VIDRIOS |  | C (capítulo) | 50 | bar: MES 11 311 to MES 12 360
17.1 | Subcapítulo |  | sc (subcapítulo) | 30 | bar: MES 11 311 to MES 12 340
17.1.1 | ítem |  | i (ítem) | 18 | [360 empty] | MANO DE OBRA | MATERIAL | bar: MES 11 311 to MES 11 328
17.1.2 | ítem |  | i (ítem) | 15 | [360 empty] | MANO DE OBRA | MATERIAL | bar: MES 11 326 to MES 12 340
17.2 | Subcapítulo |  | sc (subcapítulo) | 42 | bar: MES 11 319 to MES 12 360
17.2.1 | ítem |  | i (ítem) | 30 | [360 empty] | MANO DE OBRA | MATERIAL | bar: MES 11 319 to MES 12 348
17.2.2 | ítem |  | i (ítem) | 10 | [360 empty] | MANO DE OBRA | MATERIAL | bar: MES 12 351 to MES 12 360
17.3 | Subcapítulo |  | sc (subcapítulo) | 40 | bar: MES 11 314 to MES 12 353
17.3.1 | ítem |  | i (ítem) | 26 | [360 empty] | MANO DE OBRA | MATERIAL | bar: MES 11 314 to MES 12 339
17.3.2 | ítem |  | i (ítem) | 15 | [360 empty] | MANO DE OBRA | MATERIAL | bar: MES 12 339 to MES 12 353
18 | OBRAS EXTERIORES |  | C (capítulo) | 90 | bar: MES 10 271 to MES 12 360
18.1 | Subcapítulo |  | sc (subcapítulo) | 56 | bar: MES 10 271 to MES 11 326
18.1.1 | ítem |  | i (ítem) | 31 | [360 empty] | MANO DE OBRA | MATERIAL | bar: MES 10 271 to MES 11 301
18.1.2 | ítem |  | i (ítem) | 26 | [360 empty] | MANO DE OBRA | MATERIAL | bar: MES 11 301 to MES 11 326
18.2 | Subcapítulo |  | sc (subcapítulo) | 56 | bar: MES 10 291 to MES 12 346
18.2.1 | ítem |  | i (ítem) | 41 | [360 empty] | MANO DE OBRA | MATERIAL | bar: MES 10 291 to MES 12 331
18.2.1 | ítem |  | i (ítem) | 18 | [360 empty] | MANO DE OBRA | MATERIAL | bar: MES 11 329 to MES 12 346
18.3 | Subcapítulo |  | sc (subcapítulo) | 68 | bar: MES 10 293 to MES 12 360
18.3.1 | ítem |  | i (ítem) | 27 | [360 empty] | MANO DE OBRA | MATERIAL | bar: MES 10 293 to MES 11 319
18.3.2 | ítem |  | i (ítem) | 42 | [360 empty] | MANO DE OBRA | MATERIAL | bar: MES 11 319 to MES 12 360
19 | ASEO Y FINALES |  | C (capítulo) | 360 | bar: MES 1 1 to MES 12 360
19.1 | Subcapítulo |  | sc (subcapítulo) | 360 | bar: MES 1 1 to MES 12 360
19.1.1 | ítem |  | i (ítem) | 157 | [360 empty] | MANO DE OBRA | MATERIAL | bar: MES 1 1 to MES 6 157
19.1.2 | ítem |  | i (ítem) | 102 | [360 empty] | MANO DE OBRA | MATERIAL | bar: MES 5 145 to MES 9 246
19.2 | Subcapítulo |  | sc (subcapítulo) | 0
19.2.1 | ítem |  | i (ítem) | 0 | [360 empty] | MANO DE OBRA | MATERIAL
19.2.2 | ítem |  | i (ítem) | 0 | [360 empty] | MANO DE OBRA | MATERIAL
19.3 | Subcapítulo |  | sc (subcapítulo) | 0
19.3.1 | ítem |  | i (ítem) | 0 | [360 empty] | MANO DE OBRA | MATERIAL
19.3.2 | ítem | RUTA CRÍTICA | i (ítem) | 0 | [360 empty] | MANO DE OBRA | MATERIAL
20 | PLAN DE CONTINGENCIA |  | C (capítulo) | 0
20.1 | Subcapítulo |  | sc (subcapítulo) | 0
20.1.1 | ítem |  | i (ítem) | 0 | [360 empty] | MANO DE OBRA | MATERIAL
20.1.2 | ítem |  | i (ítem) | 0 | [360 empty] | MANO DE OBRA | MATERIAL
20.2 | Subcapítulo |  | sc (subcapítulo) | 0
20.2.1 | ítem |  | i (ítem) | 0 | [360 empty] | MANO DE OBRA | MATERIAL
20.2.2 | ítem |  | i (ítem) | 0 | [360 empty] | MANO DE OBRA | MATERIAL
20.3 | Subcapítulo |  | sc (subcapítulo) | 0
20.3.1 | ítem |  | i (ítem) | 0 | [360 empty] | MANO DE OBRA | MATERIAL
20.3.2 | ítem |  | i (ítem) | 0 | [360 empty] | MANO DE OBRA | MATERIAL
[5 empty] | MES 1 1: 3.508%; MES 2 31: 3.808%; MES 3 61: 8.158%; MES 4 91: 8.608%; MES 5 121: 11.85%; MES 6 151: 11.41%; MES 7 181: 14.06%; MES 8 211: 11.51%; MES 9 241: 9.958%; MES 10 271: 8.758%; MES 11 301: 5.908%; MES 12 331: 2.468% | 100%
| PLAZO |  |  | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN MENSUAL
| 1 |  |  | 3.508%
| 2 |  |  | 3.808%
| 3 |  |  | 8.158%
| 4 |  |  | 8.608%
| 5 |  |  | 11.85%
| 6 |  |  | 11.41%
| 7 |  |  | 14.06%
| 8 |  |  | 11.51%
| 9 |  |  | 9.958%
| 10 |  |  | 8.758%
| 11 |  |  | 5.908%
| 12 |  |  | 2.468%
ASPECTOS A TENER EN CUENTA
LA PROGRAMACIÓN EN SU COMPORTAMIENTO DEBE CORRESPONDER DE MANERA INEQUÍVOCA CON LA PROGRAMACIÓN MENSUAL DE INVERSIÓN (la curva debe tener la misma forma)
*Los Capítulos, Subcapítulos e ítems deben corresponder con los descritos en el Presupuesto, A.P.U’S, y Especificaciones, ello con el fin de tener una correlación directa entre componentes.
*Es muy posible que se requieran más capítulos, subcapítulos e ítems que los mostrados aquí a manera de ejemplo
*Debe presentarse en letra legible, debe estar visible su duración, Fecha de Inicio, Fecha de Finalización y sus predecesoras.
*El contratista deberá listar las actividades que hacen parte de la ruta crítica del proyecto, el interventor deberá revisar si son correctas y coherrentes y aprobarlas, y en el programa deberán quedar identificadas de color rojo
*Debe revelarse claramente, la DURACIÓN TOTAL del proyecto.
*Debe tenerse cuidado con la “colocación” Capítulos y Subcapítulos, ya que pueden generarse redundancias o correlaciones no adecuadas.
Las actividades deberán programarse a nivel diario, para el caso se consideró un calendario por meses y días (30 días por mes)
*El pico de actividades debe estar localizado en el segundo tercio del plazo contractual
GENERACIÓN DE ALERTAS
*EN EL PRIMER TERCIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN EL AVANCE DEL PROYECTO NO PUEDE SER INFERIOR AL 20%
*EN EL SEGUNDO TERCIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN EL AVANCE DEL PROYECTO NO PUEDE SER INFERIOR AL 60%
*EL PICO MÁXIMO DE INVERSIÓN DEBER ESTAR UBICADO DENTRO DEL SEGUNDO TERCIO DEL PLAZO CONTRACTUAL
*LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS, PERMITE DETERMINAR EL HISTOGRAMA DE PERSONAL REQUERIDO DIARIAMENTE, A MANERA DE EJEMPLO SE MUESTRA UN HISTOGRAMA MENSUAL
* SE DEBERÁ PODER REALIZAR SEGUIMIENTO A LA RUTA CRÍTICA DE LA PROGRAMACIÓN DE OBRA, Y SE DEBE GENERAR ALERTA EN EL MOMENTO QUE LA MISMA PRESENTE ATRASOS
HISTOGRAMA DE PERSONAL

## 20% ANT RETE 5% 18 meses
| PROGRAMACIÓN DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO | [14 empty] | ¦
| PRESUPUESTO DETERMINADO INCL AIU | 67955510442
PLAZO CONTRACTUAL EN MESES
|  | INCIDENCIA PORCENTUAL DE LOS CAPÍTULOS | VALOR APROX | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| DESCRIPCIÓN | [23 empty] | VERIF | bar: PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 12 to PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 15
1 | OBRAS PRELIMINARES | 0.4287% | 291326444.2531 | PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 1: 0.4287% | 0.4287% | 0%
2 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | 15.96% | 10846844234.764 | PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 2: 1.41%; PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 3: 2.25%; PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 4: 2.75%; PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 5: 1.7%; PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 6: 1.9%; PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 7: 2%; PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 8: 2.1%; PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 9: 1.852% | 15.96% | 0%
3 | CIMENTACIÓN | 23.61% | 16044833926.2164 | PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 5: 2.02%; PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 6: 2.2%; PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 7: 2.55%; PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 8: 2.75%; PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 9: 2.29%; PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 10: 2.93%; PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 11: 2.98%; PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 12: 3%; PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 13: 1.391%; PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 14: 1.5% | 23.61% | 0%
4 | ESTRUCTURA | 19.93% | 13542835882.554 | PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 9: 1.7%; PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 10: 2.45%; PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 11: 2.55%; PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 12: 2.55%; PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 13: 2.719%; PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 14: 3.99%; PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 15: 3.97% | 19.93% | 0%
5 | MAMPOSTERÍA | 6.823% | 4636834098.0839 | PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 12: 0.7058%; PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 13: 1%; PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 14: 1.406%; PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 15: 1.306%; PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 16: 1.206%; PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 17: 1.2% | 6.823% | 0%
6 | PAÑETES | 0.9167% | 622934905.261 | PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 15: 0.3056%; PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 16: 0.3056%; PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 17: 0.3056% | 0.9167% | 0%
7 | CUBIERTA | 0.07338% | 49863745.6986 | PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 14: 0.07338% | 0.07338% | 0%
8 | CARPINTERIA METALICA | 3.03% | 2059305473.6341 | PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 16: 1.01%; PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 17: 1.01%; PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 18: 1.01% | 3.03% | 0%
9 | CARPINTERIA EN ALUMINIO | 0.5566% | 378260827.461 | PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 17: 0.2%; PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 18: 0.1783%; PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 19: 0.1783% | 0.5566% | 7.806e-16%
10 | ENCHAPES PISOS | 4.676% | 3177462878.2322 | PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 17: 1.169%; PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 18: 1.169%; PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 19: 1.169%; PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 20: 1.169% | 4.676% | 0%
11 | IMPERMEABILIZACIONES | 0.9872% | 670879469.5209 | PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 19: 0.4936%; PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 20: 0.4936% | 0.9872% | 0%
12 | REDES HIDROSANIT | 3.95% | 2683927153.7423 | PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 10: 0.5%; PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 13: 0.95%; PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 15: 0.5%; PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 16: 0.9%; PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 17: 0.25%; PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 18: 0.25%; PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 19: 0.3%; PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 20: 0.2995% | 3.95% | 0%
13 | INSTALACIÓNES ELECTRICAS | 8.1% | 5504076257.8497 | PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 11: 1.012%; PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 13: 1.01%; PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 14: 0.07709%; PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 15: 0.8%; PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 16: 1.2%; PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 17: 1%; PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 18: 1%; PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 19: 1%; PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 20: 1% | 8.1% | 0%
14 | INSTALACIÓNES DE COMUNICACIÓN | 0.649% | 441036168.3037 | PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 18: 0.2163%; PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 19: 0.2163%; PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 20: 0.2163% | 0.649% | 0%
15 | INSTALACIÓNES DE HVAC | 0.5045% | 342816662.7268 | PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 18: 0.1682%; PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 19: 0.1682%; PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 20: 0.1682% | 0.5045% | 0%
16 | PINTURA | 0.6582% | 447285269.2793 | PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 18: 0.2194%; PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 19: 0.2194%; PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 20: 0.2194% | 0.6582% | 0%
17 | CIELOS RASOS | 0.6859% | 466081949.3021 | PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 18: 0.2286%; PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 19: 0.2286%; PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 20: 0.2286% | 0.6859% | 0%
18 | CARPINTERIA EN MADERA | 0.6011% | 408514462.0512 | PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 19: 0.3006%; PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 20: 0.3006% | 0.6011% | 0%
19 | FACHADA | 1.297% | 881243435.4397 | PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 16: 0.4323%; PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 17: 0.4323%; PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 18: 0.4323% | 1.297% | 0%
20 | APARATOS SANITARIOS Y GRIF | 0.575% | 390755186.8071 | PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 19: 0.2875%; PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 20: 0.2875% | 0.575% | 0%
21 | EXTERIORES | 5.21% | 3540308275.0792 | PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 18: 1.737%; PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 19: 1.737%; PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 20: 1.737% | 5.21% | 0%
22 | CERRAJERIA VID Y ESPEJOS | 0.03448% | 23430419.4658 | PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 20: 0.03448% | 0.03448% | 0%
23 | OBRAS EXTERIORES (VÍA DE ACCESO Y ANDÉN) | 0.1846% | 125479367.0683 | PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 14: 0.03693%; PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 17: 0.03693%; PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 18: 0.03693%; PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 19: 0.03693%; PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 20: 0.03693% | 0.1846% | 0%
24 | TANQUE | 0.558% | 379173949.2057 | PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 12: 0.558% | 0.558% | 0%
| PORCENTAJE DE EJECUCIÓN MENSUAL DE OBRA | 100% |  | 0.4287% | 1.41% | 2.25% | 2.75% | 3.72% | 4.1% | 4.55% | 4.85% | 5.842% | 5.88% | 6.542% | 6.814% | 7.07% | 7.083% | 6.881% | 5.054% | 5.604% | 6.646% | 6.335% | 6.191% | 100%
|  |  |  | ACTA PARCIAL 1 | ACTA PARCIAL 2 | ACTA PARCIAL 3 | ACTA PARCIAL 4 | ACTA PARCIAL 5 | ACTA PARCIAL 6 | ACTA PARCIAL 7 | ACTA PARCIAL 8 | ACTA PARCIAL 9 | ACTA PARCIAL 10 | ACTA PARCIAL 11 | ACTA PARCIAL 12 | ACTA PARCIAL 13 | ACTA PARCIAL 14 | ACTA PARCIAL 15 | ACTA PARCIAL 16 | ACTA PARCIAL 17 | ACTA PARCIAL 18 | ACTA PARCIAL 19 | ACTA PARCIAL 20
| VALOR INCLUIDO AIU |  |  | 291326444.2531 | 958172697.2322 | 1528998984.945 | 1868776537.155 | 2527944988.4424 | 2786175928.122 | 3091975725.111 | 3295842256.437 | 3969746578.0336 | 3995784013.9896 | 4445949259.6738 | 4630358198.8377 | 4804295150.573 | 4813444579.2073 | 4676286851.4667 | 3434324629.7046 | 3808110557.7963 | 4516106121.3735 | 4304975466.0928 | 4206915473.5534 | 67955510442
INVERSIÓN DEL ANTICIPO | bar: PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 12 to PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 15
| PORCENTAJE AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO |  |  | 15.43% | 16.41% | 17.25% | 17.75% | 18.72% | 19.1% | 19.55% | 19.85% | 20.84% | 20.88% | 21.54% | 21.81% | 22.07% | 22.08% | 21.88% | 20.05% | 20.6% | 21.65% | 17.31%
| VALOR A AMORTIZAR DEL ANTICIPO | 20% | 13591102088.4 | 44947888.1245 | 157236139.6158 | 263752324.903 | 331707835.345 | 473231301.8364 | 532159602.2713 | 604481254.2592 | 654224687.9027 | 827362060.6109 | 834319702.121 | 957766001.5695 | 1010057460.2824 | 1060296667.8618 | 1062964000.2984 | 1023236780.3527 | 688712038.8479 | 784616585.0244 | 977541903.0872 | 745008513.2638 |  | 13033622747.578
| RETEGARANTÍA | 5% |  | 14566322.2127 | 47908634.8616 | 76449949.2473 | 93438826.8577 | 126397249.4221 | 139308796.4061 | 154598786.2555 | 164792112.8219 | 198487328.9017 | 199789200.6995 | 222297462.9837 | 231517909.9419 | 240214757.5286 | 240672228.9604 | 233814342.5733 | 171716231.4852 | 190405527.8898 | 225805306.0687 | 215248773.3046 | 210345773.6777 | 3397775522.1
| VALOR APROX A PAGARSE MENSUAL | CUPO CRÉDITO 7,5% | 5096663283.15 | 231812233.9159 | 753027922.7548 | 1188796710.7947 | 1443629874.9522 | 1928316437.1839 | 2114707529.4446 | 2332895684.5962 | 2476825455.7124 | 2943897188.521 | 2961675111.1691 | 3265885795.1206 | 3388782828.6134 | 3503783725.1825 | 3509808349.9485 | 3419235728.5407 | 2573896359.3714 | 2833088444.8821 | 3312758912.2176 | 3344718179.5244 | 3996569699.8757 | 51524112172.322
67955510442
| AIU | 15004576705.5936 |  | PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 1: PLAZO CONTRACTUAL EN MESES; PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 2: PORCENTAJE DE EJECUCIÓN MENSUAL
|  |  |  | 1 | 0.4287%
|  |  |  | 2 | 1.41%
|  |  |  | 3 | 2.25%
|  |  |  | 4 | 2.75%
|  |  |  | 5 | 3.72%
|  |  |  | 6 | 4.1%
|  |  |  | 7 | 4.55%
|  |  |  | 8 | 4.85%
|  | 0.06 |  | PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 1: 9; PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 2: 5.842%
|  | 0.088017 |  | PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 1: 10; PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 2: 5.88%
|  | 0.090124 |  | PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 1: 11; PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 2: 6.542%
|  | 0.087638 |  | PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 1: 12; PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 2: 6.814%
|  | 0.075698 |  | PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 1: 13; PLAZO CONTRACTUAL EN MESES 2: 7.07%
|  |  |  | 14 | 7.083%
|  |  |  | 15 | 6.881%
|  |  |  | 16 | 5.054%
|  |  |  | 17 | 5.604%
|  |  |  | 18 | 6.646%
|  |  |  | 19 | 6.335%
|  |  |  | 20 | 6.191%
100%
|  |  |  | EJECUCIÓN PROMEDIO | 5%