## MR Interventoria
ANEXO 6 - MATRIZ DE RIESGOS - INTERVENTORIA
OBJETO: “ LA CONFORMACIÓN DE LISTAS DE ELEGIBLES QUE HABILITEN PROPONENTES PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE COMPRENDEN EL DIAGNOSTICO Y/O, ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS INSTITUCIONES RURALES, COMEDORES Y RESIDENCIAS ESCOLARES, PRIORIZADOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE ”
ID | Clasificación | Riesgo/Causa | Responsable | Objetivo Impactado |  |  |  | Probabilidad | Ponderacion | Impacto | Ponderacion | Nivel de Riesgo | Plan de mitigación (Desarrollo inmediato)
|  |  |  | Alcance | Tiempo | Costo | Legal
R1 | Contratacion | Deficiencia en la elaboración de la propuesta para la invitación debido a desconocimiento de las condiciones reales y actuales del mercado o falta de experiencia. | Contratista Interventor | 1 | 2 | 1 | 1 | Alto | 3 | Menor | 2 | Bajo | Estructurar la oferta de conformidad a las condiciones del mercado por región y con capacidad técnica, económica y jurídica.
R2 |  | Reproceso debido a que la convocatoria resulta desierta. | Contratista Interventor | 1 | 2 | 1 | 1 | Medio | 2 | Menor | 2 | Bajo | Análisis del sector y estudio de mercado por parte de la entidad contratante.
R3 |  | Demora en inicio del contrato debido a la falta de cumplimiento de requisitos previos a la firma del acta de inicio. | Contratista Interventor | 1 | 2 | 1 | 2 | Alto | 3 | Menor | 2 | Bajo | El contratista Interventor cumplirá con la totalidad de los requisitos previos para la suscripción del acta de inicio al momento de presentar la oferta.
R4 |  | Dificultad en la ejecución del contrato debido mayores cantidades de obra o ítems no previstos que afecten el presupuesto del proyecto. | Contratista | 1 | 2 | 2 | 1 | Medio | 2 | Menor | 2 | Bajo | La Interventoria debe tener control del balance de obra, revisar mayores y menores catidades de obra y sugerir ajustes el presupuesto de ser necesario.
R5 | Informacion | Mal manejo y pérdida de la información física o electrónica debido a errores humanos, almacenamiento inadecuado o fallas en los sistemas de información. | Contratista Interventor | 1 | 2 | 1 | 1 | Alto | 3 | Menor | 2 | Bajo | El interventor deberá ingresar la información requerida por el PA-FFIE en el sistema de información que este implemente dentro de los plazos y tiempos estimados para ello. Es responsabilidad del Interventor actualizar el sistema de información de gestión y seguimiento asignado por el PA-FFIE diariamente (máximo a las 8:00 AM del día siguiente al día en que se realiza la actividad) con la inclusión digitalizada en el formato que el PA-FFIE entregue para ello.
R6 | Ambiental | Afectación a la ejecución del contrato debido a ubicación geográfica y condiciones climáticas de la zona o región | Contratista Interventor | 1 | 3 | 3 | 1 | Alto | 4 | Moderado | 3 | Alto | Mantener comunicación con: la ETC, las autoridades locales (Defensa Civil, Cruz Roja) , la Oficina de Prevención y Desastres acerca de las condiciones climáticas para tomar decisiones. Seguimiento en materia climática la ejecución del contrato y emisión de alertas tempranas.
R7 | Seguridad | Afectación a la ejecución del contrato debido a alteraciones de orden público (Paros armados, secuestros, enfrentamientos, hostigamientos, atentados, extorsiones). | Contratista Interventor | 1 | 4 | 4 | 1 | Alto | 3 | Mayor | 4 | Alto | La Interventoria deberá informarse sobre anomalías en el orden público que puedan afectar la ejecución del contrato. Establecer acciones para replanificar o cancelar actividades y asegurar la integridad del equipo de trabajo. Generar las alertas tempranas para realizar mesas de trabajo con el fin de realizar ajustes en cronogramas y planes de contingencias.
R8 | Legal | Afectación a la ejecución del contrato debido a demandas o condenas instauradas por diferentes actores al contratista/interventor. | Contratista Interventor | 1 | 1 | 2 | 3 | Medio | 2 | Moderado | 3 | Medio | El contratista Interventor se obliga a mantener indemne al Contratante, en cualquier reclamación o proceso judicial causado por actos u omisiones en los cuales haya incurrido.
R9 | Legal | Afectación a la ejecución del contrato y sus derivados debido al abandono del mismo | Contratista Interventor | 2 | 4 | 4 | 4 | Bajo | 1 | Mayor | 4 | Medio | El contratista Interventor presentará las garantías respectivas y requeridas dentro del contrato las cuales aseguraran el cumplimiento del objeto contractual y de sus obligaciones.
R10 | Seguimiento | Incumplimiento y/o demoras por parte del contratista en el cumplimiento del objeto y obligaciones contractuales | Contratista Interventor | 1 | 3 | 3 | 1 | Alto | 3 | Moderado | 3 | Medio | La Interventoria debe realizar seguimiento continuo para verificar los procesos constructivos empleados por el Contratista, la secuencia y cronograma de los mismos y establecer y evaluar si los recursos utilizados le permitirán a éste cumplir con los resultados esperados. En caso de evidenciar un presunto incumplimiento y/o demora, dara aplicación a los procedimientos, clausualas excepcionales, caducidad, sanciones y multas conforme lo establece la norma, atendiendo a los derechos de la entidad.
R11 | Personal | Afectación a la ejecución del contrato debido a la falta de disponibilidad de personal profesional, técnico y asistencial requerido para cumplir con el objeto contractual. | Contratista Interventor | 1 | 2 | 2 | 1 | Alto | 3 | Menor | 2 | Bajo | La Interventoría deberá contar con el personal idóneo y especializado con las calidades técnicas y profesionales que se requieran para su ejecución tanto en la Fase 1, Fase 2 y Fase 3, de acuerdo con los perfiles mínimos exigidos en la normatividad actual, que apliquen a cada especialidad.
R12 |  | Afectación a la ejecución del contrato debido a la no disponibilidad de servicios públicos como agua y energía. | Contratista Interventor | 3 | 3 | 3 | 1 | Alto | 3 | Mayor | 4 | Alto | La mayoría de las IER no cuentan con disponibilidad de servicios públicos por lo que la interventoría debe verificar que el Contratista garantice el servicio del fluido eléctrico y suministro de agua para las actividades que requiera y asi cumplir con las obligaciones contractuales.
R13 | Laborales | Vulneración a los derechos humanos del personal debido a deficiencias en sus políticas y procesos de contratación. | Contratista Interventor | 1 | 1 | 1 | 2 | Medio | 2 | Menor | 2 | Bajo | Deberá cumplir con la normatividad legal Colombiana en material laboral, así mismo el contratista deberá presentar, al momento de radicar su respectiva factura o cuenta de cobro, soportes de pagos de salarios y prestaciones sociales.
R14 |  | Afectación a la ejecución y avance de obra debido a la ausencia del personal del contratista como consecuencia de pago inoportuno de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones. | Contratista Interventor | 1 | 2 | 1 | 2 | Medio | 2 | Menor | 2 | Medio | El contratista deberá presentar al momento de radicar sus facturas o cuentas de cobro, soportes de pagos de salarios y prestaciones sociales.
R15 | Financiero | Sobrecostos en la ejecución del contrato derivados de una estimación errada de los costos inherentes a la ejecución del mismo. | Contratista Interventor | 3 | 3 | 3 | 2 | Alto | 3 | Moderado | 3 | Medio | Asumir los sobrecostos derivados de la materialización de este riesgo.
R16 |  | Falta de recursos para la ejecución del contrato | Contratista Interventor | 3 | 4 | 4 | 3 | Bajo | 2 | Mayor | 4 | Alto | Disponer de los respectivos documentos de disponibilidad presupuestal, los cuales sirven de soporte presupuestal para el contrato.
R17 |  | Afectación a la ejecución del contrato debido a insolvencia económica del contratista | Contratista Interventor | 2 | 4 | 4 | 3 | Alto | 3 | Mayor | 4 | Alto | El contratista Interventor deberá detentar una capacidad financiera suficiente para ejecutar el objeto contractual, lo cual es verificado en la oferta presentada, y así mismo deberá estructurar un plan financiero que permita cumplir con el objeto y las obligaciones del contrato.
R18 |  | Afectación a la ejecución del contrato debido a reformas fiscales o pago de tributos o estampillas | Contratista Interventor | 2 | 4 | 4 | 3 | Alto | 3 | Mayor | 4 | Alto | Asumir los sobrecostos derivados de la materialización de este riesgo.
R19 | Garantias | Deficiencia en atencion de actividades post venta o post construccion solicitadas por parte de La IER, ETC o el PA-FFIE | Contratista Interventor | 3 | 4 | 3 | 3 | Alto | 3 | Mayor | 4 | Alto | La Interventoria debe realizar seguimiento para verificar que el Contratista de obra atienda todos los requerimientos que le haga el PA-FFIE, la ET, la ETC o la IER respecto a garantias, observaciones a la calidad o estabilidad de los trabajos ejecutados dentro del alcance del Contrato de Obra. Una vez recibida la notificación el Contratista tendrá 8 días hábiles para iniciar la atención de la posventa. Una vez atendida deberá entregarse mediante acta a la ETC.