## MR Obra
ANEXO 5 - MATRIZ DE RIESGOS - OBRA
OBJETO: “LA CONFORMACIÓN DE LISTAS DE ELEGIBLES QUE HABILITEN PROPONENTES PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS QUE COMPRENDAN EL DIAGNOSTICO Y/O, ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS INSTITUCIONES RURALES, COMEDORES Y RESIDENCIAS ESCOLARES, PRIORIZADOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE”
ID | Clasificación | Riesgo/Causa | Responsable | Objetivo Impactado |  |  |  | Probabilidad | Ponderacion | Impacto | Ponderacion | Nivel de Riesgo | Plan de mitigación (Desarrollo inmediato) | Probabilidad | P | Impacto | I | Nivel de Riesgo
|  |  |  | Alcance | Tiempo | Costo | Legal
R1 | Contratacion | Deficiencia en la elaboración de la propuesta para la invitación debido a desconocimiento de las condiciones reales y actuales del mercado o falta de experiencia. | Contratista | 1 | 2 | 1 | 1 | Alto | 3 | Menor | 2 | Bajo | Estructurar la oferta de conformidad a las condiciones del mercado por región y con capacidad técnica, económica y jurídica. | Posible | 3 | Menor | 2 | Bajo
R2 |  | Reproceso debido a que la convocatoria resulta desierta. | Contratante | 1 | 2 | 1 | 1 | Medio | 2 | Menor | 2 | Bajo | Análisis del sector y estudio de mercado por parte de la entidad contratante. | Raro | 1 | Menor | 2 | Bajo
R3 |  | Demora en inicio del contrato debido a la falta de cumplimiento de requisitos previos a la firma del acta de inicio. | Contratista | 1 | 2 | 1 | 2 | Alto | 3 | Menor | 2 | Bajo | El contratista cumplirá con la totalidad de los requisitos previos para la suscripción del acta de inicio al momento de presentar la oferta. | Posible | 3 | Menor | 2 | Bajo
R4 | Obra | Modificación de algunos de los productos a entregar y/o modificaciones de algunos de los alcances del contrato sin aprobación de la interventoría/supervisión. | Contratista | 3 | 3 | 4 | 3 | Alto | 3 | Mayor | 4 | Alto | El contratista asumirá todos los costos que esto ocasione, tales como revisiones adicionales, mayores valores o cantidades de las obras que no se encuentran aprobadas previamente. | Posible | 3 | Insignificante | 1 | Bajo
R5 |  | Dificultad en la ejecución del contrato debido mayores cantidades de obra o ítems no previstos por el Contratante que afecten el presupuesto del proyecto. | Contratante | 1 | 2 | 1 | 1 | Bajo | 1 | Menor | 2 | Bajo | La entidad realizara la evaluacion con el fin de prever los mayores recursos para el cumplimiento del objeto contratado. | Raro | 1 | Menor | 2 | Bajo
R6 |  | Deficiencia en la ejecución del contrato por mala ejecución de los productos o entregables como: Diseños insuficientes y/o diagnósticos incompletos según el alcance y las especificaciones técnicas establecidas. | Contratista | 3 | 3 | 3 | 3 | Alto | 3 | Moderado | 3 | Medio | Deberá asumir los sobrecostos que se generen producto de la mala ejecucion de los productos realizados. | Raro | 1 | Moderado | 3 | Medio
R7 |  | La no entrega oportuna del alcance de los mejoramientos a ejecutar. | Contratista | 4 | 3 | 3 | 2 | Bajo | 1 | Mayor | 4 | Alto | El Contratista debe realizar una visita de diagnostico para determinar el alcance y presupuesto de los mejoramientos y diligenciar la ficha o formato de diagnostico que entrega la UG-FFIE. Una vez terminada la visita se suscribirá un acta de alcance en la cual la se determinan las actividades definitivas a ejecutar.
R8 | Informacion | Mal manejo y pérdida de la información física o electrónica debido a errores humanos, almacenamiento inadecuado o fallas en los sistemas de información. | Contratista | 1 | 2 | 1 | 1 | Alto | 3 | Menor | 2 | Bajo | Deberá implementar controles de: inventarios y realizar back ups de la información originada en el marco de la ejecución del objeto contractual. Adicionalmente deberá actualizar el sistema de información de gestión y seguimiento asignado por el PA-FFIE diariamente (máximo a las 8:00 AM del día siguiente al día en que se realiza la actividad) con la inclusión digitalizada en el formato que el PA-FFIE entregue para ello. | Posible | 3 | Insignificante | 1 | Bajo
R9 | Ambiental | Afectación a la ejecución del contrato debido a ubicación geográfica y condiciones climáticas de la zona o región | Contratista | 1 | 3 | 3 | 1 | Alto | 4 | Moderado | 3 | Alto | Mantener contacto y comunicación con: la ETC, las autoridades locales (Defensa Civil, Cruz Roja) , la Oficina de Prevención y Desastres acerca de las condiciones climáticas para tomar de decisiones. Seguimiento en materia climática la ejecución del contrato y emisión de alertas tempranas. | Probable | 4 | Moderado | 3 | Alto
R10 | Localizacion | Afectación al desarrollo del cronograma y ejecución del contrato debido a la existencia de características o condiciones del terreno adversas. Dificultad de accesibilidad. | Contratista | 1 | 3 | 3 | 1 | Medio | 2 | Moderado | 3 | Medio | Contar con Información proveniente de los profesionales de apoyo en las regiones y realizar mesas de trabajo entre el contratista, Interventoría, ETC y el contratante, en las cuales se revisen este tipo de situaciones. | Improbable | 2 | Moderado | 3 | Medio
R11 | Seguridad | Afectación a la ejecución del contrato debido a alteraciones de orden público (Paros armados, secuestros, enfrentamientos, hostigamientos, atentados, extorsiones, retención de materiales de construcción). | Contratista | 1 | 4 | 4 | 1 | Alto | 3 | Mayor | 4 | Alto | El contratista deberán informarse sobre anomalías en el orden público que puedan afectar la ejecución del contrato. Establecer acciones para replanificar o cancelar actividades y asegurar la integridad del equipo de trabajo. Generar las alertas tempranas para realizar mesas de trabajo para realizar ajustes en cronogramas y planes de contingencias. | Posible | 3 | Mayor | 4 | Alto
R12 | Legal | Daños causados a bienes o propiedades de terceros debido a la ejecución propia del contrato. | Contratista | 1 | 1 | 2 | 3 | Medio | 2 | Moderado | 3 | Medio | Elaboración de planes de contingencia frente a posibles situaciones de afectación a terceros que se presente en el marco de la ejecución contractual | Improbable | 2 | Insignificante | 1 | Bajo
R13 |  | Afectación a la ejecución del contrato debido a demandas o condenas instauradas por diferentes actores al contratista/interventor. | Contratista | 1 | 1 | 2 | 3 | Medio | 2 | Moderado | 3 | Medio | El contratista se obliga a mantener indemne al Contratante, en cualquier reclamación o proceso judicial causado por actos u omisiones en los cuales haya incurrido. | Raro | 1 | Moderado | 3 | Medio
R14 |  | Afectación a la ejecución del contrato y sus derivados debido al abandono del mismo | Contratista | 2 | 4 | 4 | 4 | Bajo | 1 | Mayor | 4 | Medio | El contratista presentará las garantías respectivas y requeridas dentro del contrato las cuales aseguraran el cumplimiento del objeto contractual y de sus obligaciones. | Raro | 1 | Insignificante | 1 | Inusual
R15 | Normativo | Afectación en el inicio del contrato debido a la demora de trámites ante las entidades competentes. | Contratista | 1 | 3 | 3 | 1 | Alto | 3 | Moderado | 3 | Medio | Deberá sumir el costo de los mayores tiempos ocasionados por estas demoras. | Posible | 3 | Insignificante | 1 | Inusual
R16 | Mano de Obra, Materiales y Equipos | Afectación a la ejecución del contrato debido a la falta de disponibilidad de equipo técnico calificado en el momento de inicio del mismo. | Contratista | 1 | 2 | 2 | 1 | Alto | 3 | Menor | 2 | Bajo | El contratista deberá contemplar planes de contingencia y continuidad para cumplir con el objeto contractual. | Posible | 3 | Insignificante | 1 | Inusual
R17 |  | Deficiencia en la ejecución del contrato debido a daños o fallas en los equipos o instalaciones necesarias en la ejecución del contrato. | Contratista | 1 | 2 | 1 | 1 | Bajo | 1 | Menor | 2 | Bajo | El contratista deberá contemplar planes de contingencia y continuidad para cumplir con el objeto contractual. | Raro | 1 | Insignificante | 1 | Inusual
R18 |  | Afectación a la ejecución del contrato debido a escasez de materiales y no disponibilidad de servicios públicos como agua y energía. | Contratista | 3 | 3 | 3 | 1 | Alto | 3 | Mayor | 4 | Alto | El contratista deberá contemplar planes de contingencia y continuidad para cumplir con el objeto contractual. La mayoría de Instituciones Educativas Rurales o IER no cuentan con servicios públicos, por lo que el contratista deberá prever esta condición y garantizar fluido eléctrico y suministro de agua para las actividades que requiera, para la ejecución eficiente del Contrato. | Posible | 3 | Insignificante | 1 | Inusual
R19 | Laborales | Vulneración a los derechos humanos del personal del contratista debido a deficiencias en sus políticas y procesos de contratación. | Contratista | 1 | 1 | 1 | 2 | Medio | 2 | Menor | 2 | Bajo | Deberá cumplir con la normatividad legal Colombiana en material laboral, así mismo el contratista deberá presentar, al momento de radicar su respectiva factura o cuenta de cobro, soportes de pagos de salarios y prestaciones sociales. | Raro | 1 | Menor | 2 | Bajo
R20 |  | Afectación a la ejecución y avance de obra debido a la ausencia del personal del contratista como consecuencia de pago inoportuno de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones. | Contratista | 1 | 2 | 1 | 2 | Medio | 2 | Menor | 2 | Medio | El contratista deberá presentar al momento de radicar sus facturas o cuentas de cobro, soportes de pagos de salarios y prestaciones sociales. | Raro | 1 | Menor | 2 | Bajo
R21 | Financiero | Sobrecostos en la ejecución del contrato derivados de una estimación errada de los costos inherentes a la ejecución del mismo. | Contratista | 3 | 3 | 3 | 2 | Alto | 3 | Moderado | 3 | Medio | Asumir los sobrecostos derivados de la materialización de este riesgo. | Posible | 3 | Insignificante | 1 | Bajo
R22 |  | Falta de recursos para la ejecución del contrato | Contratante | 3 | 4 | 4 | 3 | Bajo | 2 | Mayor | 4 | Alto | Disponer de los respectivos documentos de disponibilidad presupuestal, los cuales sirven de soporte presupuestal para el contrato. | Raro | 1 | Mayor | 4 | Medio
R23 |  | Afectación a la ejecución del contrato debido a insolvencia económica del contratista | Contratista | 2 | 4 | 4 | 3 | Alto | 3 | Mayor | 4 | Alto | El contratista deberá detentar una capacidad financiera suficiente para ejecutar el objeto contractual, lo cual es verificado en la oferta presentada, y así mismo deberá estructurar un plan financiero que permita cumplir con el objeto y las obligaciones del contrato. | Raro | 1 | Mayor | 4 | Medio
R24 |  | Afectación a la ejecución del contrato debido a reformas fiscales o pago de tributos o estampillas | Contratista | 2 | 4 | 4 | 3 | Alto | 3 | Mayor | 4 | Alto | Asumir los sobrecostos derivados de la materialización de este riesgo. | Raro | 1 | Mayor | 4 | Medio
R25 | Garantias | Deficiencia en atencion de actividades post venta o post construccion solicitadas por parte de La IER, ETC o el PA-FFIE | Contratista | 3 | 4 | 3 | 3 | Alto | 3 | Mayor | 4 | Alto | el Contratista deberá atender todos los requerimientos que le hagan el PA-FFIE, la ET, la ETC o la IER respecto a garantias, observaciones a la calidad o estabilidad de los trabajos ejecutados dentro del alcance del Contrato de Obra. Una vez recibida la notificación el Contratista tendrá 8 días hábiles para iniciar la atención de la posventa. Una vez atendida deberá entregarse mediante acta a la ETC.