## Hoja3
ANEXO 15 - MATRIZ DE RIESGO
PROCESO DE GESTION CONTRACTUAL
|  |  | Fecha: 19- Nov - 2018 | [8 empty] | Página: 1 de 2
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Mayor duración del Contrato de demolición y cerramiento , por limitaciones en su ejecución y requisitos necesarios. | Prorroga en el plazo de ejecución del contrato de obra que no generan sobrecostos | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA/ENTIDAD | Plantear previo al inicio de las intervenciones un Plan de Obra acorde con las actividades a desarrollar. Realizar un adecuado desarrollo y seguimiento al Plan de Obra. Definir medidas de contingencia ante posibles retrasos o imprevistos, garantizando la adecuada finalización de las intervenciones en los plazos contractuales. | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | CONTRATISTA/ENTIDAD | EJECUCIÓN | Presentación a la interventoría del Plan de Obra. Realización de comités de Obra, en los cuales se realice seguimiento al desarrollo del Plan de Obra. | SEMANAL
2 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Auscencia de equipos y herramientas en el sitio del proyecto | Retrasos en losejecución de los procesos de demolición | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Establecer por parte del contratista de obra un plan de trabajo y estudio de mercado que identifique alternativas para el suministro de herramientas y/o alquiler de maquinaria y desarrollar los contratos que garanticen su disponibilidad en el desarrollo del contrato. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA | EJECUCIÓN | Verificación semanal del uso de herramientas y maquinaria en obra vs el stock de materiales y equipos disponibles y en proceso de despacho de ser necesario. | SEMANAL
3 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Social - Político | Bloqueos por protestas de grupos sociales que interrumpan la ejecución de las demoliciones. | Mayor tiempo en la ejecución de los procesos de demolición, impactando negativamente el cronograma contractual. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | ENTIDAD/CONTRATISTA | Contar con la oportuna intervención de los Gestores Sociales en el sitio de ejecución | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | ENTIDAD/CONTRATISTA | EJECUCIÓN | Informe sobre la intervención social por parte de los Gestores Sociales. | SEMANAL
4 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Social - Político | Sabotajes, robos, incendios, a equipos o campamentos de obra. | Afectación económica al contratista y alteración al cronograma de ejecución. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Prever y contar con garantías de aseguradoras confiables que generen el respaldo oportuno. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA | EJECUCIÓN | Monitoreo mediante equipos de vigilancia | PERIODICO
5 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Afectar la salud de los trabajadores, por ausencia de control de los accidentes y las enfermedades por la ausencia o falta o deficiencia de un sistema de seguridad industrial y salud ocupacional por el no seguimiento y aplicación de las normas de seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. | Daños que se puedan generar para la vida o integridad de las personas o daños a la infraestructura. Se incrementa la incidencia de accidentes incapacitantes, se incrementan las conductas riesgosas de los trabajadores y se reduce la productividad. . | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Dar cumplimiento a las especificaciones de construcción y materiales. Implementar un plan de seguridad y salud en el trabajo, Contar con un sistema de control interno. Atender las recomendaciones y exigencias oportunas de la interventoría. | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | CONTRATISTA | EJECUCIÓN | La interventoría debe verificar la implementación del plan de seguridad y salud en el trabajo | DIARIO
6 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Regulatorio | Cambios en normatividad | Posibles cambios regulatorios o reglamentarios, que siendo previsibles, afectan el equilibrio contractual del proyecto | 1 | 4 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Tener conocimiento de las normas regulatorias y Especificaciones, que puedan ser objeto de modificaciones, o implementación de cambios durante la ejecución del contrato. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | CONTRATISTA | EJECUCIÓN | Control y seguimiento del mercado, iniciativas de ajuste o cambio en Normatividad o Especificaciones. | PERIÓDICO
7 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Naturaleza | Altos niveles de precipitación en temporada invernal. | Afectación o impedimento para el desarrollo de la obra | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Acudir a las autoridades públicas o entidades competentes para tener conocimiento de emisión de información estadística, (IGAC, INGEOMINAS, IDEAM, etc), a fin de contar con pronósticos confiables de las condiciones meteorológicas, para optimizar la programación de intervenciones y establecer medidas de contingencia o protección a la obra. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | CONTRATISTA | EJECUCIÓN | Seguimiento al reporte de las diferentes entidades competentes con la recopilación de datos e históricos de eventos relacionados. | PERIÓDICO
8 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Ambiental | No contar con los Licenciamientos, Permisos, Autorizacines o Planes de manejo ambiental, necesarios. | Demoras o impedimentos para dar inicio a la intervención contratada. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Contar oportunamente con los Permisos, Autorizacines Ambientales, o Planes de Manejo Ambiental, necesarios para desarrollar la intervención contratada. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | CONTRATISTA | EJECUCIÓN | Verificar que se encuentre con los permisos, licencias o planes de manejo ambientales, necesarios. | PERIÓDICO
9 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Ambiental | Deficiencias en la Implementación de los Permisos, Licencias, Autorizaciones o Planes de manejo ambientales. | Generación de condiciones ambientales reconocidas, sanciones, multas, o suspensiones, que impacten financieramente el desarrollo del proyecto y económicamente al Contratista. | 1 | 3 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | Implementar adecuadamente los permisos, licencias, autorizaciones y planes de manejo ambientales necesarios para el desarrollo del proyecto, haciendo buen uso de los recursos naturales del área de intervención; Con el seguimiento y verificación de Interventoría. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | CONTRATISTA | EJECUCIÓN | Aplicación, control y seguimiento de los permisos, Licencias o Planes de Manejo Ambiental, necesarios para el proyecto. | SEMANAL
10 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Hallazgos físicos de origen geológico, arqueológico u otros, en el desarrollo de las obras de urbanismo y/o construcción | Mayor tiempo en la ejecución de los procesos de demolición, impactando negativamente el cronograma contractual. | 1 | 3 | 4 | BAJO | CONTRATISTA/ENTIDAD | Acudir a las autoridades públicas o entidades competentes para tener conocimiento del procedimiento a seguir (ICANH) | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | CONTRATISTA/ENTIDAD | EJECUCIÓN | Control y seguimiento a las acciones adelantadas por la entidad competente | SEMANAL
11 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Hallazgos de cadáveres o restos humanos | Mayor tiempo en la ejecución de los procesos de demolición, impactando negativamente el cronograma contractual. | 1 | 3 | 4 | BAJO | CONTRATISTA/ENTIDAD | Acudir a los entes de control distrital para el levantamiento de cadáveres | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | CONTRATISTA/ENTIDAD | EJECUCIÓN | Control y seguimiento a las acciones adelantadas por la entidad competente | DIARIO
12 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Regulatorio | Cambios en normatividad fiscal o tributaria | Posibles cambios regulatorios en la normatividad fiscal o tributaria | 1 | 4 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Tener conocimiento de las normas fiscales y/o tributarias que puedan ser objeto de modificación o implementación de cambios durante la ejecución del contrato. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | CONTRATISTA | EJECUCIÓN | Seguimiento y control de la normatividad | PERIÓDICO