## Matriz de Riesgos
Área | Número | Tipo de riesgo | Cómo surge | Efecto | Asignación | Probabilidad - Frecuencia | [5 empty] | Impacto - Costo | [7 empty] | Observación del porque de la calificación de probabilidad e impacto | Mitigación
[6 empty] | Bajo | Medio - Bajo | Medio - Alto | Alto | PF | Valor PF | Bajo | Medio - Bajo | Medio - Alto | Alto | IC | Valor IC | Región /área del Riesgo
[6 empty] | 0% - 5% | 5%-15% | 15%-30% | >30% |  |  | 0% - 5% | 5%-15% | 15%-30% | >30%
Predial | 1 | No disponibilidad del predio para la intervención de la Institución Educativa | Atrasos en la entrega del predio al Contratista por causas imputables a la ETC (como por ejemplo, demoras en la reubicación de alumnos en aulas provisionales, en los predios con edificaciones existentes. Toda vez que esta obligación esta a cargo de la ETC | Retrasos en el comienzo de las obras | ETC o ET |  | x |  |  | MB | 2 |  | X |  |  | MB | 2 | 4 | Zona Aceptable | La ETC o ET tiene la obligación de entregar los predios al contratista de acuerdo a los convenios interadministrativos suscrito entre la ETC y MEN. El predio debe estar disponible cuando se cuente con licencia, permisos, estudios y diseños recibidos a satisfacción por parte de la interventoria, con el fin que el contratista no presente demoras en la etapa de construcción. Con base en las eventualidades que se han presentado en los contratos en ejecición del FFIE, la probabilidad de ocurrencia se califica Media Baja y el impacto medio bajo | Contar con la disponibilidad total de los predios por parte de la ET o ETC el momento que se inicia el tramite de licencias y permisos. Suscripción del convenio interadminsitrativo con el MEN y la ET o ETC, donde las obligaciones de entregar el predio a tiempo queden establecidas
| 2 | Inconsitencias en la información relacionada con el área, uso del suelo y estudios particulares. | Este riesgo puede surgir durante la ejecución del contrato cuando se presentan inconsistencias en el plano topográfico, plano de catastro y la escritura que deben coincidir | Mayores plazos | Gestion del Contratista / ETC |  | x |  |  | MB | 2 |  | x |  |  | MB | 2 | 4 | Zona Aceptable | LA ETC o ET debe entregar la información precisa con anterioridad del inicio de la fase I, para así no afectar al contratista en las fechas establecidas en el contrato y no presente demoras en la etapa de precostrucción y construcción. Siguiendo los eventos ocurridos en los proyectos en ejecución en el FFIE este riesgo tienen una probabilidad de ocurrencia medio baja y en el caso de presentarse puede tener un impacto medio a bajo en el proyecto | Consulta y gestión del contratista con las autoridades locales y entrega diligente antes del inicio de la fase 1 por parte de la ETC y ET. Suscribir convenio especifico entre el MEN y ETC que regule las obligaciones de la ETC
| 3 | Perturbación y saneamiento posterior (reclamaciones) | Reclamaciones de terceros en relación a la propiedad del predio y/o derechos económicos asociados a este durante la ejecución del contrato | Potencial paralización temporal de la construcción o del servicio y sobrecostos | ETC o ET | x |  |  |  | B | 1 |  | x |  |  | MB | 2 | 2 | Zona Tolerable | En cuanto al impacto, la materialización de este riesgo generaría atrasos en el cronograma de construcción. El Contratista tiene un incentivo a realizar una gestión predial adecuada para la ejecución de la obra, por lo tanto la probabilidad de ocurrencia se califica baja y el impacto en el nivel medio-bajo. | LA ET o ETC tendrá a su cargo la implementación de planes de gestión predial con los actores involucrados en el proyecto y ejercerá la defensa del predio, por lo tanto la mitigación debe estar dentro de la Suscribición de convenio especifico entre el FFIE y ETC que regule las obligaciones de la ETC
Fuerza Mayor | 4 | Eventos asegurables | Materialización de los siguientes eventos: Climatológicos: Terremoto, inundaciones, heladas, etc. Accidentes: Incendios, colisiones Sociales: Huelgas, motín, asonada, conmoción civil y/o popular, actos malintencionados de terceros, robos, actos terroristas y terrorismo | Sobrecostos | Contratista |  | x |  |  | MB | 2 |  |  |  | X | A | 4 | 8 | Zona Importante | El Contratista tiene la obligación de asegurarse a través de las pólizas para esta clase de eventos. De acuerdo con lo anterior, la probabilidad de ocurrencia y el impacto de este riesgo se considera baja. | El contratista es responsable de asegurar cobertura de eventos de fuerza mayor asegurables El contratista ejecutará las reparaciones necesarias en las obras y adoptará un plan de contingencia para recuperar los tiempos perdidos por estas causas. Los costos serán asumidos por el contratista
| 5 | Eventos no asegurables | Materialización de los siguientes eventos: conflicto bélico, guerras, golpes de estado, revolución, conspiración y actos de grupos al margen de la ley | Sobrecostos o indisponibilidad de la prestación del servicio | FFIE/ETC | x |  |  |  | B | 1 |  |  |  | x | A | 4 | 4 | Zona Aceptable | Dada la naturaleza de estos eventos se considera baja la probabilidad de ocurrencia. Sin embargo en caso de materializarse, se estima que su impacto económico sería alto. | Mecanismos de cobertura de riesgos de la Nación frente a un evento no asegurable
| 6 | Fuerza mayor por permisos y licencias | Demora por parte de la autoridad competente en la gestión y aprobación de la licencias requeridas para la ejecución de las obras por causas no imputables al contratista, | Sobrecostos y sobreplazos | ETC | x |  |  |  | B | 1 |  |  | x |  | MA | 3 | 3 | Zona Aceptable | . En el Anexo Técnico, se establece que el Contratista será quien efectúe los trámites de obtención de la Licencia, para tal fin, deberá contar con los respectivos poderes otorgados por la ETC, ello aunado al cumplimiento del cronograma de la Fase 1; no obstante, si la ETC decide no otorgarlos, y como consecuencia se ve afectado el desarrollo normal de la Fase 1, se estudiará la posibilidad de suspender el contrato, de acuerdo con los lineamientos descritos en los TCC. De ninguna manera el Contratista podrá iniciar la ejecución de la Fase 2 sin la expedición de la Licencia | Apoyo de la ETC y ET en el trámite de las licencias.
| 7 | Fuerza mayor por hallazgos de interes de criminalistica y fiscalia | Cuando el hallazgo de restos, cadaveres u objetos de interes de criminalistica genere costos ociosos por mayor permanencia en obra | Sobreplazos | ETC |  | X |  |  | MB | 2 | X |  |  |  | B | 1 | 2 | Zona Tolerable | En los predios donde existe infraestructura, implica que ha habido excavaciones sin haberse detectado restos de interes de criminalistica. Teniendo en cuenta los casos en que se han presentado este tipo de eventos, en los proyectos en ejecución del FFIE, se evidencia que el impacto es bajo, puesto que el tiempo que toma la fiscalia y/o autoridades competentes de investigación no ha superado los 15 días habiles. | Adecuada gestión del Contratista ante las autoridades competentes
| 8 | Fuerza mayor por investigaciones de Entes de Control al Contratista | Surge por presuntas irregularidades en la ejecución de las obras y/o uso de los recursos. | Sobreplazos | Contratista | x |  |  |  | B | 1 |  | x |  |  | MB | 2 | 2 | Zona Tolerable | Este riesgo se considera con una probabilidad de ocurrencia baja, de acuerdo con los proyectos en ejecución del FFIE, puede ser más suceptible en proyectos que se ejecutan con recursos del Sitema General de Regalias. El impacto se considera medio bajo porque puede llegar a presentarse una suspensión temporal del proyecto | Siguiendo las buenas practicas del uso de los recursos, cumplimento de la programación de la ejecución y cumpliendo las especificaciones técnicas y normativas aplicables al proyecto por parte del contratista
| 9 | Fuerza mayor - hallazgos arqueológicos | Cuando el hallazgo de restos arqueológicos genere costos ociosos por mayor permanencia en obra | Sobrecostos y/o sobreplazos | ETC | x |  |  |  | B | 1 |  |  | x |  | MA | 3 | 3 | Zona Aceptable | En los predios donde existe infraestructura, implica que ha habido excavaciones sin haberse detectado restos arqueológicos. Teniendo en cuenta lo anterior, el impacto se considera medio-alto y la probabilidad de ocurrencia baja. | Acceso a predios durante el incio del Contrato y a información de catastro. El hecho que exista infraestructura en los predios podría indicar que no han habido hallazgos arqueológicos.
Politico - Social | 10 | Cambio de prioridades y disminución de la gestión por parte de la administración local o regional | Puede surgir en los cambios de administración local o regional que conllevan a la perdida del interés del proyecto y disminución en la oportunidad de la gestión | Sobreplazos / No viabilidad del proyecto | ETC o ET |  |  | x |  | MA | 3 |  |  | x |  | MA | 3 | 9 | Zona Importante | De acuerdo a la coyuntura política del momento en el que se está realizando la invitación, se prevee que en el cambio de administración local o regional se puedan considerar nuevas prioridades e intereses para la gestión requerida de los proyectos, por lo tanto la probabilidad de ocurrencia es de media a media alta y el impacto medio alto. | Gestión Política de socialización de proyectos en ejecución con los nuevos dirigentes politicos. Suscribición y modificaciíon deñ convenio especifico entre el MEN y ETC que regule las obligaciones de la ETC
| 11 | Perturbación de la ejecución reclamaciones de grupos vinculados al contratista | Exigencias, huelgas, daños, motines por grupos vinculados al contratista tales como proveedores, trabajadores, aliados estrategicos | Sobreplazos / sobrecostos | Contratista |  |  | x |  | MA | 3 |  |  | x |  | MA | 3 | 9 | Zona Importante | Teniendo en cuenta los proyectos en ejecución del FFIE la probabilidad de ocurrencia de este riesgo es medio alto y si se llegase a presentar el impacto en costo puede llegar a ser medio alto en el caso que el contratista no atienda las exigencias derivadas de sus obligaciones | Cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista en los tiempos establecidos y control adecuado de los pagos de los proveedores y aliados estrategicos
| 12 | Perturbación de la ejecución por exigencias y/o rechazo de grupos de interés vinculados | Exigencia y/o rechazo del proyecto por grupos de interés vinculados al mismo, tales como maestros, estudiantes, padres de familia, comunidad aledaña a la IE, entre otros. | Potencial paralización temporal de la construcción o del servicio y sobrecostos o demoras en la ejecución del proyecto. | Contratistas Gestión - autoridad municipal competente y ETC |  | x |  |  | MB | 2 |  |  | x |  | MA | 3 | 6 | Zona Moderada | En relación al impacto, la materialización de este riesgo generaría atrasos en el cronograma de ejecución del proyecto. El Contratista tiene, el incentivo de realizar una gestión social adecuada, de esta forma la calificación de la probabilidad de ocurrencia es Medio Baja Por otro lado, cabe resaltar que en caso que el evento genere suspensión de obras por causas no imputables al contratista, se configurará el riesgo | El Contratista tiene como obligacióbn la implementación de planes de gestión social con la comunidad para socializar el Proyecto y sus beneficios. Adicionalmente, la comunidad será beneficiada de la realización de las intervenciones. Se recomienda la implementación de un plan de socialización especial por parte de las Secretarías de Educación de las ETC o ET con rectores y maestros para mitigar el riesgo . Suscribir convenio especifico entre el MEN y ETC que regule las obligaciones de la ETC
Soberano | 13 | Condiciones macroeconómicas | Cambios en las condiciones macroeconómicas que afecten las condiciones de ejecución del Proyecto. | Sobrecostos | Contratista |  | x |  |  | MB | 2 |  | x |  |  | MB | 2 | 4 | Zona Aceptable | Dado el plazo de ejecución de los contratos la probabilidad de la alteración de las condiciones macroeconomicas que pueden afectar los proyectos es media baja y el impacto .medio bajo. | Para todos los efectos, el contratista deberá tener en cuenta la proyeccion de la variación de las condicones macroeconomicas durante la ejecución del contrato.
Financieros | 14 | Falta de Financiamiento para Obras a cargo de la ETC o ET | Cambio en el entorno que dificulta la obtención de recursos de la ETC para las obras que se requieran para la adecuada ejecución del contrato | Sobreplazos / No viabilidad del proyecto | ETC o ET |  |  | x |  | MA | 3 |  |  | x |  | MA | 3 | 9 | Zona Importante | En relación con los proyectos en ejecución del FFIE la probabilidad de ocurrencia de este riesgo es medio alta y si se llegase a presentar el impacto en costo puede llegar a ser medio alto, en el caso que la ET o ETC presente demoras en la obtención o financiamiento de los recursos necesarios o incluso llegar a inviabilizar el proyecto. | Compromiso por parte de la ET o ETC de contar con los recursos necesarios para las obras Adicionales que hagan parte del proyecto antes del inicio de la fase II . Suscribir convenio especifico entre el FFIE y ETC que regule las obligaciones de la ETC
| 15 | Falta de liquidez | Cambios en el entorno que dificultan la obtención de recursos. La falta de liquidez del Contratista para la ejecución satisfactoria del Contrato | Sobreplazos / No viabilidad del proyecto | Contratista | x |  |  |  | B | 1 |  |  |  | x | MB | 2 | 2 | Zona Tolerable | La probabilidad de ocurrencia se considera baja teniendo en cuenta los indicadores financieros presentados por el proponente en la etapa de selección, el contratista demuestra y se compromete a utilizar el recurso financiero para el logro de los proyectos. Al igual, será entregado un anticipo al contratista (según condiciones) este riesgo se considera medio bajo . | . El contratista tiene la Obligación de cumplimiento de plazos de ejecución utilizando los recursos propios.
| 16 | Costo de la constitución de prórroga o reexpedición de los mecanismos de cobertura de riesgo, pagos de garantias o estampillas regionales | Sobrecostos y sobreplazos derivados de la constitución, prórroga o reexpedición de los mecanismos de cobertura de riesgos a cargo del contratista | Sobrecostos y sobreplazos | Contratista | x |  |  |  | B | 1 | x |  |  |  | B | 1 | 1 | Zona Tolerable | La probabilidad de ocurrencia e impacto se consideran bajos. Por el lado de la prima, esta podría aumentar en caso que las aseguradoras perciban que el perfil de riesgo del proyecto ha subido o va a subir y la probabilida de ocurrencia es muy baja | Una manera de mitigar este riesgo es que el Contratista estudie a fondo los riesgos contractuales derivados de las obligaciones que asume en este contrato, lo cual es un importante mitigante para evitar sobrecostos en primas de seguros.
Diseño y Construcción | 17 | Sobrecostos cambios, fallas y/o deficiencias en los diseños propios | Fallas y/o deficiencias en el diseño realizado por el contratista que no le permitan cumplir sus obligaciones contractuales y sean imputables al mismo. Esto incluye tanto los sobrecostos y sobreplazos por el diseño como los derivados de esto que repercutan en la fase 2, | Sobrecostos y sobreplazos | Contratista | x |  |  |  | B | 1 |  |  | x |  | MA | 3 | 3 | Zona Aceptable | La probabilidad se considera baja por los siguiente motivos: (a) El contratista es el responsable de la ejecución del diseño y ha certificado en el proceso su calidad e idoneidad. . (b) La interventoría Aprobara los diseños antes de autorizar el inicio de la fase 2. Si los diseños fueron realizados por el mismo contratista que está realizando las obras este debe asumir todos los costos de ejecución de las obras por fallas o falta de información en los diseños. El impacto se considera medio-alto. en el evento de ocurrir el riesgo puede llegar a impactar las obras en ejecuion. | Revisión de la interventoria a los diseños como parte de las obligaciones en la Fase 1
| 18 | Deficiencia en los diseños entregados por parte del FFIE | Fallas y/o deficiencias en el diseños entregados al contratista | Sobrecostos y sobreplazos | FFIE | x |  | x |  | B | 1 |  |  | x |  | MA | 3 | 3 | Zona Aceptable | La probabilidad se considera baja por los siguientes motivos: Los diseños entregados por parte del FFIE al contratista ya han sido revisados y aprobados por la interventoría de la consultoria, por otro lado el contratista deberá informar al FFIE durante la etapa de diagnóstico que los diseños entregados presentan difiiciencias que alteran los cotos del proyecto para volverlos a llevar a revisión. | Realizar las solicitudes respectivas con las observaciones de la etapa de diagnóstico a la interventoria de la consultoría y al consultor propiamente dicho, en caso que no se obtenga respuesta de manera oportuna, se solicitará al nuevo contratista efectuar los ajustes a los que haya lugar
| 19 | No información por parte del contratista de deficiencia y/o problemas de estabilidad en las obras existentes a recibir en la fase diagnóstico | Cuando el contratista no realiza de manera adecuada el diagnóstico técnico para la infraestructura que se pretende construir y en consecuencia no informa de manera oportuna al FFIE | Sobrecostos o imposibilidad de ejecución o inviabilidad del proyecto | CONTRATISTA | x |  |  |  | B | 1 |  |  |  | x | A | 4 | 4 | Zona Aceptable | Dada la naturaleza de estos eventos se considera baja la probabilidad de ocurrencia. Sin embargo en caso de materializarse, se estima que su impacto económico sería alto. | El contratista deberá realizar las visitas de campo a las obras preexistentes. Elaborar el diagnóstico oportunamente.
| 20 | Información por parte del contratista de deficiencia y/o problemas de estabilidad en las obras existentes a recibir en la fase diagnóstico | Cuando el contratista nealiza de manera adecuada el diagnóstico técnico para la infraestructura que se pretende construir y en consecuencia informa de manera oportuna al FFIE | Sobrecostos o imposibilidad de ejecución o inviabilidad del proyecto | FFIE | x |  |  |  | B | 1 |  |  |  | x | A | 4 | 4 | Zona Aceptable | Dada la naturaleza de estos eventos se considera baja la probabilidad de ocurrencia. Sin embargo en caso de materializarse, se estima que su impacto económico sería alto. | El FFIE deberá requerir a la interventoria que realizó el seguimiento de la ejecución de las obras y de esta manera determinar la responsabilidad del contratista de las obras preexistentes y tomar las acciones administrativas pertinentes
| 21 | Sobrecostos a causa de la solicitud de modificación de diseño de las Autoridades Estatales | Modificaciones en el diseño solicitado por las Autoridades Estatales de nivel nacional, departamental o municipal | Sobrecostos y sobreplazos | FFIE si es una autoridad Nacional/ETC si es una autoridad municipal o depratamental | x |  |  |  | B | 1 |  | x |  |  | MB | 2 | 2 | Zona Tolerable | El alcance de las intervenciones a realizar esta definido de manera conjunta con el FFIE y la ETC, teniendo en cuenta la normativa, los lineamientos del MEN y las necesidades de espacios por lo que se considera que la probabilidad de ocurrencia del riesgo es bajo. En caso de que exista posteriormente una solicitud de modificación al diseño o a las intervenciones, se espera que se enfoque en aspectos puntuales. Teniendo en cuenta lo anterior se esperaría que las modificaciones solictadas no generen un impacto que supere el umbral medio bajo sea por sobrecostos y/o los sobreplazos. | Revisión previa de los requisitos de diseño por parte del contratante. Proceso de presentación de diseños a la interventoría
| 22 | Sobrecostos a causa de la solicitud de obras adicionales de las Autoridades Estatales (Obras Menores) | Modificaciones en las intervenciones a realizar por el Contratista solicitadas por las Autoridades Estatales de nivel nacional, departamental o municipal | Sobrecostos y sobreplazos | FFIE si es una autoridad Nacional/ETC si es una autoridad municipal o depratamental | x |  |  |  | B | 1 |  | x |  |  | MB | 2 | 2 | Zona Tolerable |  | Análisis de la situación en particular y posterior reconocimiento económico al contratista si hay lugar a el
| 23 | Demoras en la aceptación y aprobación de diseños existentes por parte del contratista | En contratos con diseños existentes el contratista debe revisarlos y aprobarlos en el plazo establcido en los TCC y Contrato, el riesgo surge cuando el plazo de la revisión es mayor al establecido | Sobreplazos | Contratista por causas imputables - ETC por causas imputables - FFIE por causas imputables |  | x |  |  | MB | 2 |  |  | x |  | MA | 3 | 6 | Zona Moderada | Los diseños existentes ya han sido revisados y aprobados por la interventoria, que entrara a aclarar lo que corresponda. Por lo tanto la probabilidad de ocurrencia es medio baja, pero el impacto en las demoras puede llegar a ser medio alto. Cabe aclarar que las demoras pueden presentarse por causas imputables al contratista, al FFIE o a la ETC y en el mismo sentido se genera la transferencia de riesgo de acuerdo a la imputación. | Aprobaciones previas de la interventoria de los diseños existentes y Suscripción o modificación de convenio especifico entre el MEN y ET que regule las obligaciones de la ET en cuento a diseños existentes entregados por la misma.
| 24 | Demora o no obtención de las licencias o permisos necesarios para iniciar la construcción por eventos imputables al contratista | Demora por parte de la autoridad competente en la aprobación de las licencias requeridas para la ejecución de las obras por causas imputables a la gestión del contratista. | Sobrecostos y sobreplazos | Contratista |  |  | x |  | MA | 3 |  |  | x |  | MA | 3 | 9 | Zona Importante | El contratista podrá realizar seguimiento constante al trámite y gestionar hasta obtener las aprobaciones con las instancias respectivas. De acuerdo con lo anterior, se considera que la probabilidad de materialización de este riesgo es medio alta porque la responsabilidad está en la ET. En caso de materializarse el riesgo se podrían generar atrasos y sobrecostos en la ejecución del Proyecto por lo cual el impacto se considera medio-alto. | Adecuada Gestión de Contratista y seguimiento pertinente y oportuno al trámite con la autoridad competente en la ETC o ET
| 25 | Mayores costos y sobreplazos derivados de los tramites y permisos ambientales | El riesgo surge producto de el resultado de los estudios y diseños que establezcan una afectación ambiental a causa de la implantación del proyecto como: para talas y podas; vertimientos, captaciones, legalizaciones de pozos profundos y definición de zonas de protección ambiental de fuentes hidricas que no esten definidas en los POT o EOT | Sobrecostos y sobreplazos | Contratista |  |  | x |  | MA | 3 |  | x |  |  | MB | 2 | 6 | Zona Moderada | La probabilidad se considera medio alta porque la mayoría de los predios con infraestructura existente registran alguna necesidad de gestión ambiental. En los predios sin infraestructura actual, se identifican situaciones particulares que pueden dificultar la gestión ambiental. En caso de materializarse el riesgo, se considera que el impacto sería como máximo medio-bajo porque se identificaría de forma temprana en la Etapa de Preconstrucción y se le daría atención antes de la ejecución de obras. | Gestión propia del contratista. Consulta con las autoridades locales. En caso de presentarse, podrán identificarse y el contratista deberá contemplarlas en el diseño (por ejemplo, suficiente retiro de una quebrada).
| 26 | Mayores Cantidades de Obra o actividades no previstas | Cuando el estimativo de las obras que fueron contratadas es superior durante la ejecución del contrato al inicialmente presupuestado | Sobrecostos y sobreplazos | FFIE |  |  | x |  | MB | 2 |  |  |  | x | A | 4 | 8 | Zona Importante | Probabilidad de ocurrencia e impacto medio bajo sin embargo de acuerdo a la estructura de precios unitarios si se presentan mayores cantidades de obras u obras no previstas, previamente aprobadas por el FFIE estas deberan ser reconocidas de acuerdo a los terminos contractuales | Revisión y Verificación por parte de la interventoria, de las obras ejecutadas, teniendo como base el balance de mayores y menores cantidades de obra y aprobación por parte de la Interventoría y visto bueno del FFIE de las obras no previstas.
| 27 | Variación de los costos de construcción | Variación en los precios y cantidades de los materiales, defectos en la materialización del método constructivo o indebido cálculo de cantidades de obra | Sobrecostos | Contratista |  | x |  |  | MB | 2 |  |  | x |  | MA | 3 | 6 | Zona Moderada | La probabilidad de ocurrencia de este riesgo se estima como media-baja. Se considera que los proponentes serán expertos en el sector y podrán calcular de manera adecuada las fluctuaciones esperadas de materiales e insumos. En caso de materializarse, el impacto en costo se considera medio alto. por otro lado, para los contratos con anticipo pueden realizar una Inversión oportuna del mismo para la compra de insumos que sean susceptibles de variaciones en precio o tengan baja propuesta, de acuerdo con el riesgo de inestabilidad de precios o de disponibilidad de insumos. | El contratista debe proyectar y tener en cuenta las fluctuaciones esperadas en los precios de los materiales e insumos e incluirlos en su propuesta
Regulatorio | 28 | Cambio en Normatividad: “Discriminatorio” o “Específico” (normas que específicamente regulan la intervención de la Infraestructura y/o la prestación de los Servicios.) | Cambios en la normativa aplicable, que generen un impacto económico en el proyecto y que no hayan sido previstos antes de la presentación de la propuesta | Sobrecostos | FFIE / ETC |  | x |  |  | MB | 2 |  |  | x |  | MA | 3 | 6 | Zona Moderada | El POT , EOT, las normas técnicas son los principales documentos normativos que rigen las especificaciones técnicas de los proyectos. la probabilidad de ocurrencia de un cambio normativo específico durante el plazo del proyecto se considera media baja Si durante la ejecución del Contrato sobreviene un cambio de la Ley Aplicable que pudiese implicar a su vez un cambio en las Especificaciones Técnicas, el FFIE y la ETC decidirán si se implementan las modificaciones necesarias y si los efectos de las mismas no implican sobrecostos o se compensan contractualmente estarán a cargo del Contratista; si por el contrario los efectos de las modificaciones generan sobrecostos el FFIE y la ETC deberá cubrir los costos asociados a las mismas cuando decidan su aplicación contractual. Partiendo de lo anterior, se deducen dos condiciones: (a) el impacto puede ser variable, dependiendo el tipo de modificación en la norma y el momento en la vida del proyecto en que se presenten y (ii) el FFIE y la ETC tiene la capacidad de determinar si se deben implementar las modificaciones establecidas, para lo cual tomará en cuenta el impacto que podría generar dicha modificación y que podría llegar a tener un impacto medio alto | Análisis de la situación en particular y posterior reconocimiento económico al contratista si hay lugar a el
| 29 | Cambio en Normatividad tributaria | Cambios en la normativa tributaria aplicable, que generen un impacto económico en el proyecto y que no hayan sido previstos por el contratista | Sobrecostos | Contratista |  | x |  |  | MB | 2 |  | x |  |  | MB | 2 | 4 | Zona Aceptable | Teniendo en cuenta la duración de los proyectos, la probabilidad de ocurrencia de un cambio tributario durante el plazo del proyecto se considera Medio Baja . El impacto del riesgo puede ser variable, dependiendo el tipo de modificación. Dicho eso, las modificaciones tributarias discretas no suelen tener saltos o cambios sustanciales, dada la importancia de que individuos y empresas puedan imprimir estabilidad en sus expectativas sobre la evolución de la normativa tributaria para planificar sus decisiones económicas de mediano plazo. Dicho esto, en el horizonte de tiempo del proyecto, se espera que el impacto de modificaciones tributarias no supere el umbral medio-bajo | El cambio normativo tributario no da lugar a compensación.
| 30 | Cambio en Normatividad: Cambio General | Cambios en la normativa aplicable, que generen un impacto económico en el proyecto y que no hayan sido previstos antes de la presentación de la propuesta | Sobrecostos | Contratista | x |  |  |  | B | 1 |  |  | x |  | MA | 3 | 3 | Zona Aceptable | De acuerdo con los plazos de los contratos se considera que la probabilidad de generar cambios en la normatividad general que afecten directamente las condiciones del proyecto es baja, ante la ocurrencia de un cambio de normatividad general, el contratista no podrá trasladar los mayores costos derivados de dicho cambio a la ETC o el FFIE, el impacto de la materialización de este riesgo se considera medio-alto. | El cambio normativo general, no dirigido específicamente al proyecto (discriminatorio) o al sector (específico), no da lugar a compensación.
| 31 | Reprogramación de ejecución en proyectos de Regalias ante los Organos Colegiados de Administración y Decisión OCAD | Surge en el momento en el que se presenta el proyecto a cada una de las fases descritras en el acuerdo 52 de 2018 del SGR, generando un mayor plazo en la ejecución del proyecto. | Mayores plazos, mayores costos por indexación y baja calificación ante la comisión rectora del SGR en los indices de ejecución del MEN | ETC/FFIE |  |  |  | x | A | 4 | x |  |  |  | B | 1 | 4 | Zona Aceptable | La probabilidad de ocurrencia se considera alta teniendo en cuenta que los proyectos de regalias actualmente ejecutados por el MEN a través del FFIE han presentado las siguientes eventualidades de manera recurrente: Cuando la ETC o ET presenta demoras en el envío de información y tramite de documentación, Cuando los contratistas presentan retrasos en el cumplimiento de la programación inicial para la ejecución de los proyectos, Cuando la secretaria técnica regional presenta demoras en la gestión de los trámites propios del proyecto y cuando los tiempos que se toman en DNP, Ministerio Lider y MEN para la revisión y evaluación de los proyectos son superiores a lo previsto. | Compromiso por parte de los actores involucrados en el proceso para realizar la gestión de forma eficiente y óptima, de acuerdo a la programación y planeación del proyecto.
Note on V13: FFIE:

## Mapa de Riesgos
| Probabilidad |  | Rangos |  | Probabilidad | A | 4 | 4 | 8 | 12 | 16
| Rara vez | B | 0% - 5% |  |  | MA | 3 | 3 | 6 | 9 | 12
| Pocas veces | MB | 5%-15% |  |  | MB | 2 | 2 | 4 | 6 | 8
| Frecuentemente | MA | 15%-30% |  |  | B | 1 | 1 | 2 | 3 | 4
| Muchas veces | A | >30% |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4
[8 empty] | B | MB | MA | A
| Impacto |  | Rangos |  |  |  |  | Impacto
| Rara vez | B | 0% - 5%
| Pocas veces | MB | 5%-15%
| Frecuentemente | MA | 15%-30%
| Muchas veces | A | >30%
| Probabilidad | Valor | Impacto | Valor
| B | 1 | B | 1
| MB | 2 | MB | 2
| MA | 3 | MA | 3
| A | 4 | A | 4
| Impacto | [6 empty] | MAPA DE RIESGOS CONTRACTUAL
| Impacto potencial |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún asi permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual. |  | Tolerable | Aceptable | Moderada | Importante | Agravada
| Impacto Costo |  | Los sobrecostos no representan más del 5% del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%) |  | Perturbación y saneamiento posterior (reclamaciones) | No disponibilidad del predio para la intervención de la Institución Educativa | Perturbación de la ejecución por exigencias y/o rechazo de grupos de interés vinculados | Eventos asegurables
| Categoria | Valoración | Bajo | Medio Bajo | Medio Alto | Alto |  | Fuerza mayor por hallazgos de interes de criminalistica y fiscalia | Inconsitencias en la información relacionada con el área, uso del suelo y estudios particulares. | Demoras en la aceptación y aprobación de diseños existentes por parte del contratista | Perturbación de la ejecución reclamaciones de grupos vinculados al contratista
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | Fuerza mayor por investigaciones de Entes de Control al Contratista | Eventos no asegurables | Mayores costos y sobreplazos derivados de los tramites y permisos ambientales | Cambio de prioridades y disminución de la gestión por parte de la administración local o regional
Probabilidad Ocurrencia | Bajo | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 |  | Falta de liquidez | Fuerza mayor por permisos y licencias | Variación de los costos de construcción | Falta de Financiamiento para Obras a cargo de la ETC o ET
| Medio Bajo | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 |  | Costo de la constitución de prórroga o reexpedición de los mecanismos de cobertura de riesgo, pagos de garantias o estampillas regionales | Fuerza mayor - hallazgos arqueológicos | Cambio en Normatividad: “Discriminatorio” o “Específico” (normas que específicamente regulan la intervención de la Infraestructura y/o la prestación de los Servicios.) | Demora o no obtención de las licencias o permisos necesarios para iniciar la construcción por eventos imputables al contratista
| Medio Alto | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 |  | Sobrecostos a causa de la solicitud de modificación de diseño de las Autoridades Estatales | Condiciones macroeconómicas |  | Mayores Cantidades de Obra o actividades no previstas
| Alto | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Sobrecostos a causa de la solicitud de obras adicionales de las Autoridades Estatales (Obras Menores) | Sobrecostos cambios, fallas y/o deficiencias en los diseños propios
Deficiencia en los diseños entregados por parte del FFIE
|  | Zona Aceptable |  | 3.4 |  |  |  |  | No información por parte del contratista de deficiencia y/o problemas de estabilidad en las obras existentes a recibir en la fase diagnóstico
|  | Zona Tolerable |  | 1.2 |  |  |  |  | Información por parte del contratista de deficiencia y/o problemas de estabilidad en las obras existentes a recibir en la fase diagnóstico
|  | Zona Moderada |  | 6 |  |  |  |  | Cambio en Normatividad tributaria
|  | Zona Importante |  | 8.9 |  |  |  |  | Cambio en Normatividad: Cambio General
|  | Zona Agravada |  | 12.16 |  |  |  |  | Reprogramación de ejecución en proyectos de Regalias ante los Organos Colegiados de Administración y Decisión OCAD
| B | MB | MA | A
B
MB
MA
A