## Resumen de exportación (hidden)
Este documento se exportó de Numbers. Cada tabla se convirtió en una hoja de cálculo de Excel. Los demás objetos de las hojas de Numbers se colocaron en distintas hojas de cálculo. Recuerda que el cálculo de fórmulas puede ser diferente en Excel.
Nombre de hoja de Numbers | Nombre de tabla de Numbers | Nombre de hoja de cálculo de Excel
Matriz de Riesgos Contratacion
| Tabla 1 | Matriz de Riesgos Contratacion
Tabla de Valoración
| Tabla 1 | Tabla de Valoración
Instructivo matriz
| Tabla 1 | Instructivo matriz

## Matriz de Riesgos Contratacion
IDENTIFICACIÓN | [6 empty] | EVALUACIÓN | [7 empty] | TRATAMIENTO
1. Número | 2. Clase | 3. Fuente | 4. Etapa | 5. Tipo | 6. Descripción |  | 7. Consecuencia de la ocurrencia del evento |  | 8. Probabilidad |  | 9. Impacto |  | 10. Valoración | 11. Categoría | 12. ¿A quién se le asigna? | Impacto después del tratamiento | [5 empty] | 18. ¿Afecta la ejecución del contrato? | 19. Responsable por implementar el tratamiento | 20. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | 21. Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[16 empty] | 14. Probabilidad |  | 15. Impacto |  | 16. Valoración | 17. Categoría |  |  |  |  | 22. ¿Cómo se realiza el monitoreo? | 23. Periodicidad
1 | Especifico | Externo o Interno | Ejecución | Financieros | Variaciones de las especificaciones tecnicas de los insumos, unidades, que generen la creacion de APU no previstos. |  | Modificaciones en el cronograma de ejecución por posibles atrasos. |  | 2 | Probable (Probablemente va a ocurrir | 2 | Menor | 4 | Riesgo Bajo | CONTRATANTE CONTRATISTA | 1 | Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 1 | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | Si | CONTRATANTE | Desde el inicio de la modificacion a que haya lugar | La fecha de terminacion del contrato | A través de comités de seguimientos y con el seguimiento permanente a las Actas Parciales. | Desde el inicio de la modificacion
2 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Demoras en la ejecucion debido a retrasos en trámites, solicitudes y/o aprobaciones de permisos, actualizaciones de permisos, licencias, resoluciones y/o demás trámites reglamentarios y/o empresas de servicios públicos y/u otras entidades para la ejecución del proyecto, por omisiones NO atribuibles al contratista ni al CONTRATANTE |  | Retrasos en la ejecución del proyecto, posibilidad de suspensión del contrato para recibir respuesta por parte de la entiadades y/o empresas de servicios públicos. Sobrecostos del proyecto.No se puede iniciar la obra Genera retrasos en el proyecto Sobrecostos por cambios de Vigencia. |  | 4 | Probable (Probablemente va a ocurrir | 3 | Moderado | 7 | Riesgo Alto | CONTRATANTE CONTRATISTA | 1 | Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | Menor | 3 | Riesgo Bajo | Si | CONTRATANTE CONTRATISTA | Desde el Acta de Inicio | La fecha de terminacion del contrato | Seguimiento programado | Permanente
3 | Especifico | Externo o Interno | Ejecución | Financieros | Diferencias y/o variación en el costo de cualquier tipo de material o insumo para la ejecución, por encima del 20% del valor de la oferta, por cambio en las condiciones macroeconómicas (Ej.: TRM, IPC, ICCP, ICOCIV, combustibles, Tasas Empleo etc.) o las variables del mercado. |  | Revisión de las variaciones ocurridas a los precios de los insumos que puedan generar posibles modificaciones contractuales. |  | 2 | Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | Moderado | 5 | Riesgo Medio | CONTRATANTE CONTRATISTA | 1 | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | Si | CONTRATANTE CONTRATISTA | Desde el inicio de la posible modificacion contractual | La fecha de terminacion del contrato | Seguimiento programado | Por ocurrencia
4 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Imprecisiones o inconsistencias en las especificaciones técnicas, descripción del proyecto, estudios previos, anexos técnicos, operaciones aritméticas, diseños y estudios técnicos. |  | Retraso del cronograma del Proyecto. |  | 3 | Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | Moderado | 6 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | 1 | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | No | CONTRATANTE | Desde el Acta de Inicio | Hasta la terminación de la ejecución | Seguimiento programado | Permanente
5 | General | Externo | Ejecución | Regulatorios | Expedición de normas de carácter tributario que impacte negativamente el desarrollo del contrato, afectando el equilibrio económico del contrato |  | Desequilibrio contractual que afecte la ejecucion del contrato. Variación en el valor comercial de equipos e insumos. |  | 1 | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 3 | Moderado | 4 | Riesgo Bajo | CONTRATISTA CONTRATANTE | 1 | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | Si | CONTRATANTE CONTRATISTA | Desde el Acta de Inicio | Hasta la terminación de la ejecución | Seguimiento programado | Permanente
6 | General | Externo | Ejecución | De La Naturaleza | Existencia de condiciones climáticas, ambientales, adversas y/o precipitación fuera de lo común que generen retraso, dificultad o imposibilidad de ejecutar el contrato, (referidos a la precipitación estadística del sitio de los trabajos de acuerdo con el IDEAM y/o certificada por autoridad competente) |  | Posibles retrasos en la ejecución de actividades contractuales, daños a obras ya ejecutadas. |  | 3 | Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 2 | Menor | 5 | Riesgo Medio | El CONTRATISTA CONTRATANTE | 3 | Posible (Puede ocurrrir en cualquier momento futuro) | 2 | Menor | 5 | Riesgo Medio | Si | El CONTRATISTA CONTRATANTE | Desde el inicio del contrato | Hasta la terminación de la ejecución | Seguimiento programado | Permanente
7 | Especifico | Externo | Ejecución | De la naturaleza | Que se presenten condiciones diferentes a las inicialmente previstas por el contratante en los terrenos durante la ejecución | Que se presenten condiciones diferentes a las inicialmente previstas por la Entidad en los terrenos de las obras. | Atrasos en el desarrollo del contrato, afectación a terceros y posibles modificaciones al mismo. | Atrasos en el desarrollo del contrato | 2 | Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | Menor | 4 | Riesgo Bajo | El CONTRATISTA CONTRATANTE | 1 | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | Si | El CONTRATISTA CONTRATANTE | Desde el inicio del contrato | Hasta la finalización del contrato | Seguimiento programado | Permanente
8 | Especifico | Externo | Ejecución | Sociales | Demoras en la ejecución de las obras por desacuerdo, condicionamiento y/o impedimento por parte de la comunidad por las condiciones propias del proyecto (ej: cambio de especificaciones, cambio de dotación, tratamiento forestal, tala de arboles, cambio de diseños etc.) | Oposición por parte de la comunidad para permitir el desarrollo de las obras por omisiones o falta de gestión del contratista. | Atrasos en el desarrollo del contrato | Atrasos en el desarrollo del contrato | 2 | Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | Moderado | 5 | Riesgo Medio | El CONTRATISTA CONTRATANTE | 2 | Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | Moderado | 5 | Riesgo Medio | Si | El CONTRATISTA | Desde el inicio del contrato | Hasta la finalización del contrato | Seguimiento programado | Permanente
9 | General | Externo | Ejecución | Socio-Políticos | Interrupción de la ejecución del proyecto debido a bloqueos, protestas, huelgas, manifestaciones de orden público o por grupos sociales. | Demoras ocasionadas por paros, huelgas ajenas al contratista. | Atrasos en el desarrollo del contrato | Atrasos en el desarrollo del contrato | 2 | Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | Moderado | 5 | Riesgo Medio | El CONTRATISTA CONTRATANTE | 1 | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 2 | Menor | 3 | Riesgo Bajo | Si | El CONTRATISTA CONTRATANTE | Desde el inicio del contrato | Hasta la finalización del contrato | Seguimiento programado | Permanente
10 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Demoras en la fabricación, entrega y/o importación de los elementos y/o dotaciones establecidos en las especificaciones técnicas del contrato. |  | Atrasos en el desarrollo del contrato o modificaciones del mismo a que haya lugar. |  | 3 | Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | Moderado | 6 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | 4 | Probable (Probablemente va a ocurrir | 3 | Moderado | 7 | Riesgo Alto | SI | CONTRATISTA | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la terminación del contrato | Seguimiento programado | Permanente
11 | General | Externo | Ejecución | Ambiental | Existencia de condiciones climáticas, ambientales, adversas y/o precipitación fuera de lo común que generen retraso, dificultad o imposibilidad de ejecutar el contrato, (referidos a la precipitación estadística del sitio de los trabajos de acuerdo con el IDEAM y/o certificada por autoridad competente). |  | Retraso en las actividades contractuales. |  | 4 | Probable (Probablemente va a ocurrir | 4 | Mayor | 8 | Riesgo Extremo | El CONTRATISTA CONTRATANTE | 4 | Probable (Probablemente va a ocurrir | 2 | Menor | 6 | Riesgo Alto | Si | El CONTRATISTA CONTRATANTE | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la terminación del contrato | Seguimiento programado | Semanal
12 | General | Externo | Ejecución | Económico | Variación grave de la TRM |  | Incremento de los insumos o bienes que sean susceptibles de afectación por el cambio de la TRM |  | 2 | Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | Moderado | 5 | Riesgo Medio | El CONTRATISTA CONTRATANTE | 3 | Posible (Puede ocurrrir en cualquier momento futuro) | 2 | Menor | 5 | Riesgo Medio | NO | El CONTRATISTA CONTRATANTE | Desde el inicio del contrato | Fecha terminación del contrato | Seguimiento permanente | mensualmente
13 | General | Externo | Planeación | Operacional | Hallazgo de restos arqueológicos significativos que generan la interrupción del normal desarrollo de las obras de acuerdo a los plazos establecidos en el contrato o sobre costo en la ejecución de las mismas. |  | Retraso en las actividades contractuales. Sobrecosto del contrato. Terminación anticipada del contrato por imposibilidad de continuar con la ejecución |  | 2 | Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | Menor | 4 | Riesgo Bajo | El CONTRATISTA CONTRATANTE | 2 | Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 1 | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | Si | El CONTRATISTA CONTRATANTE | Desde la suscripción del acta de inicio | Liquidación del contrato | Seguimiento permanente | Permanente
14 | General | Externo | Selección | Operacional | Obras existentes que no cumplen con los requerimientos de estabilidad, calidad y/o normas mínimas, que amenacen con siniestro, ruina o afectación estructural total, que afecten la integridad física de personas o cosas. |  | Retraso en las actividades contractuales. Sobrecosto del contrato. |  | 3 | Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | Moderado | 6 | Riesgo Alto | El CONTRATISTA CONTRATANTE | 2 | Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | Menor | 4 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Desde la suscripción del acta de inicio | Cumplimiento de las garantías | Seguimiento permanente por parte del contratante y del contratista de cumplimiento de la normatividad y calidad de la ejecución de la obras. | Permanente
15 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Demoras en la entrega de los lugares a intervenir, por la no disponibilidad jurídica y física del predio para el inicio de la obra. |  | Retraso en las actividades contractuales. Sobrecosto |  | 2 | Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | Moderado | 5 | Riesgo Medio | CONTRATANTE | 1 | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 2 | Menor | 3 | Riesgo Bajo | Si | CONTRATANTE | Desde la suscripción del acta de inicio | Liquidación del contrato | Seguimiento permanente por parte del contratante y del contratista de cumplimiento de la normatividad y calidad de la ejecución de la obras. | Permanente
16 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Perdida, daño o hurto de bienes. |  | Demora en la restitución de los bienes y sobrocostos del contrato. |  | 3 | Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 2 | Menor | 5 | Riesgo Medio | Contratista | 2 | Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 1 | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | No | Contratista | Desde la suscripción del acta de inicio | Liquidación del contrato | Seguimiento permanente | Permanente
17 | General | Externo | Ejecución | Económico | Dificultades por interferencia de redes eléctricas, redes de gas, redes hidrosanitarias y/o redes de voz y datos. |  | Sobrecosto del contrato, retrasos en la ejecución de actividades. |  | 3 | Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | Moderado | 6 | Riesgo Alto | El CONTRATISTA CONTRATANTE | 1 | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 2 | Menor | 3 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Desde la suscripción del acta de inicio | Liquidación del contrato | Levantamiento de información técnica de las redes y verificación en sitio. | Permanente
18 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Cambio de normas de carácter Distrital o Nacional que afecten y/o impacten el desarrollo del contrato. |  | Retraso en las actividades contractuales. |  | 2 | Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | Menor | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | 2 | Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 1 | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | Si | CONTRATANTE | Desde la suscripción del acta de inicio | Liquidación del contrato | Seguimiento de la normatividad vigente. | Permanente
19 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Cambios en la normatividad y regulaciones (Nacional, Regional y Local) de disposición final de escombros y/o aprovechamiento. |  | Retraso en las actividades contractuales. |  | 2 | Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | Menor | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | 1 | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Desde la suscripción del acta de inicio | Liquidación del contrato | Seguimiento de la normatividad vigente. | Permanente
20 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Cambio en la regulación de las normas sanitarias y/o de salubridad a aplicar en la ejecución del contrato. |  | Retraso en las actividades contractuales. |  | 3 | Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | Moderado | 6 | Riesgo Alto | Contratista | 2 | Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 1 | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Desde la suscripción del acta de inicio | Liquidación del contrato | Supervisión permanente por parte del contratante | Permanente
21 | Específico | Externo | Ejecución | Ambiental / Operacional | Problemas presentados por la inestabilidad del terreno |  | Atrasos en el desarrollo del contrato/ Afectación a terceros |  | 3 | Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 5 | Catastrófico | 8 | Riesgo Extremo | Contratista | 2 | Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | Moderado | 5 | Riesgo Medio | Si | Contratista | Desde la suscripción del acta de inicio | Liquidación del contrato | Seguimiento permanente | Semanal